ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«БЮРОНЕТ СПО»

Региональный цифровой агент по снижению
бюрократической нагрузки в профессиональных
образовательных организациях

Луганская Народная Республика
2026

# 1. Общие сведения

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование | Региональный цифровой агент по снижению бюрократической нагрузки в профессиональных образовательных организациях |
| Рабочее название | «БюроНет СПО» |
| Тип проекта | Региональный цифровой организационно-управленческий проект |
| Инициатор и заказчик | Министерство образования и науки Луганской Народной Республики |
| Оператор | Региональный координационный центр СПО, определяемый заказчиком |
| Участники | ПОО, структурные подразделения Министерства, владельцы региональных информационных систем |
| География | Луганская Народная Республика |
| Срок реализации | 12 месяцев до промышленного запуска с последующим постоянным развитием |
| Продукт | Защищенная платформа с агентом-помощником, единым реестром запросов и аналитикой нагрузки |

# 2. Актуальность и проблема

Сотрудники ПОО регулярно получают запросы от разных подразделений и организаций. Одни и те же сведения повторно собираются в таблицах, письмах и формах. Значительная часть времени уходит на поиск актуальной версии, перенос данных, сверку форматов и подготовку сопроводительных документов.

Отсутствует единый управляемый процесс регистрации, проверки и исполнения информационных запросов. Это приводит к повторному вводу, несогласованным срокам, риску расхождений и сокращению времени на основную образовательную деятельность.

# 3. Цель проекта

К концу первого года сократить не менее чем на 40% среднее время подготовки типового ответа ПОО и не менее чем на 25% количество повторных запросов за счет единого реестра, повторного использования проверенных данных и безопасной подготовки проектов документов цифровым агентом.

# 4. Задачи

Провести инвентаризацию обязательной и инициативной отчетности ПОО.

Создать единый реестр запросов, сроков, оснований и ответственных.

Ввести паспорт показателя: определение, единицу, период, источник и владельца.

Настроить поиск полных и смысловых дублей.

Подключить доверенные источники и исключить повторный ручной ввод.

Автоматизировать подготовку проектов писем, таблиц и аналитических записок.

Обеспечить обязательную проверку результата человеком.

Сформировать аналитику нагрузки и реестр решений по ее снижению.

# 5. Продукт проекта

единое окно приема и регистрации запросов;

нормативный календарь обязательной отчетности;

реестр показателей и доверенных источников;

поиск повторных и пересекающихся запросов;

цифровой агент для подготовки проектов документов;

маршруты проверки, согласования и подтверждения человеком;

обезличенная аналитика трудозатрат, дублей и просрочек;

журнал действий, версий и источников каждого значения.

# 6. Сквозной процесс

Запрос поступает в единое окно или загружается сотрудником.

Агент извлекает инициатора, основание, срок, период и показатели.

Показатели сопоставляются с реестром и ранее исполненными запросами.

При совпадении готовится ссылка на уже переданные сведения и проект ответа.

При новом запросе доступные поля заполняются из доверенных источников.

Сотрудник проверяет расхождения и подтверждает документ.

Система фиксирует отправку, версию, происхождение данных и трудозатраты.

# 7. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Управленческие решения, ресурсы и достижение цели |
| Региональный координатор | Реестр запросов, календарь, правила и аналитика нагрузки |
| Руководитель ПОО | Организация работы, назначение ответственных и контроль сроков |
| Сотрудник ПОО | Проверка и подтверждение подготовленного документа |
| Владелец показателя | Методика, качество, источник и актуальность данных |
| Администратор | Роли, справочники, интеграции, резервное копирование и аудит |
| Эксперт по ИБ и ПДн | Модель угроз и контроль защищенной обработки данных |

# 8. Целевые показатели

| Показатель | База | Пилот | 1-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение времени подготовки ответа | 0% | ≥ 30% | ≥ 40% |
| Сокращение повторных запросов | 0% | ≥ 15% | ≥ 25% |
| Поля из доверенных источников | замер | ≥ 50% | ≥ 60% |
| Точность выявления дублей | нет | ≥ 85% | ≥ 90% |
| Просроченные ответы | замер | ≤ 8% | ≤ 5% |
| Документы без проверки человеком | нет | 0% | 0% |
| ПОО в цифровом контуре | 0 | 5-7 | 100% |

# 9. Этапы и сроки

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обследование и базовый замер | 1 месяц | Карта отчетности, трудозатраты и владельцы данных |
| Регламентирование и проектирование | 2 месяца | Модель данных, процессы, ИБ и UX |
| Разработка MVP | 3 месяца | Реестр, календарь, поиск дублей и проекты ответов |
| Подготовка пилота | 1 месяц | Обучение, шаблоны и подключение 5-7 ПОО |
| Пилотная эксплуатация | 2 месяца | Метрики, обратная связь и корректировки |
| Тиражирование | 3 месяца | Все ПОО и приоритетные интеграции |

# 10. Ресурсы

руководитель и координатор проекта;

бизнес-аналитик, методолог СПО и представители пилотных ПОО;

архитектор, разработчики, специалист по данным и тестировщик;

специалисты по информационной безопасности и защите персональных данных;

защищенная инфраструктура, резервное копирование и мониторинг.

Объем финансирования определяется после обследования, выбора модели размещения и уточнения состава интеграций.

# 11. Риски и меры реагирования

| Риск | Мера реагирования |
| --- | --- |
| Неполный реестр отчетности | Инвентаризация с утверждением владельцами процессов |
| Низкое качество данных | Паспорт показателя, проверки и ответственный владелец |
| Ошибочная рекомендация агента | Ссылки на источник, порог уверенности и проверка человеком |
| Сопротивление пользователей | Совместное проектирование, обучение и полезные первые сценарии |
| Риск утечки данных | Защищенный контур, минимизация и разграничение доступа |
| Автоматизация лишнего процесса | Отмена и объединение запроса до автоматизации |

# 12. Информационная безопасность

Агент не принимает юридически значимых решений, не подписывает и не отправляет документы самостоятельно. Доступ предоставляется по роли и организации. Все действия, версии и источники журналируются. Персональные данные обрабатываются только в защищенном контуре.

# 13. Ожидаемый эффект

высвобождение времени для образовательной и методической работы;

сокращение повторного сбора и расхождений между версиями;

единый прозрачный календарь и снижение просрочек;

измеримая картина административной нагрузки региона;

регулярная отмена и объединение избыточных запросов;

повышение качества данных и скорости управленческих решений.

# 14. Критерии успешности пилота

Достигнуты целевые показатели пилота, отсутствуют критические инциденты информационной безопасности, не менее 80% активных пользователей положительно оценивают полезность решения, а региональным штабом принято решение о тиражировании с утвержденным перечнем доработок.