# ДОКЛАД ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

## «ПрофТрек: от диплома к профессии»

Продолжительность: 8–10 минут

Докладчик: Кулешова Виктория Геннадьевна

### Слайд 1. Представление проекта

Уважаемые коллеги!

Представляю социальный проект «ПрофТрек: от диплома к профессии». Он предназначен для закрытия кадровой потребности экономики Луганской Народной Республики через трудоустройство и закрепление выпускников техникумов и колледжей на востребованных рабочих местах региона.

Проект реализуется при участии центров карьеры профессиональных образовательных организаций, Базового центра карьеры Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи. К проекту также привлекаются работодатели, наставники предприятий и органы службы занятости.

### Слайд 2. Актуальность

Получение диплома ещё не гарантирует молодому специалисту успешного начала профессиональной деятельности. Выпускник может обладать необходимыми профессиональными знаниями, но не уметь составить резюме, найти подходящую вакансию, пройти собеседование и представить работодателю свои сильные стороны.

После трудоустройства возникают новые трудности: адаптация к рабочему режиму, взаимодействие с коллективом, страх ошибок и недостаток практического опыта. Без своевременной поддержки это может привести к увольнению в первые месяцы и уходу из профессии.

Предприятия региона нуждаются в молодых квалифицированных кадрах. Одновременно выпускники, уже получившие профессию или специальность, не всегда выходят на соответствующие рабочие места. Поэтому основная проблема проекта — разрыв между кадровой потребностью экономики, подготовкой выпускника и его фактическим закреплением на предприятии.

### Слайд 3. Цель и показатели

Цель проекта — содействовать закрытию кадровой потребности экономики ЛНР посредством адресной подготовки, трудоустройства и закрепления не менее 100 выпускников СПО на предприятиях региона.

Для достижения цели необходимо собрать кадровые заявки работодателей, сопоставить их с профессиями и компетенциями выпускников, подготовить кандидатов под реальные рабочие места, организовать наставничество и контролировать закрепление в течение первого года работы.

Отдельная задача — внедрить единый регламент взаимодействия центров карьеры, Базового центра карьеры и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи.

### Слайд 4. Целевая аудитория

«ПрофТрек» — специализированная система исключительно для выпускников среднего профессионального образования. Студенты входят в проект на выпускном курсе как будущие выпускники, чтобы ещё до получения диплома подготовиться к выходу на конкретное рабочее место.

Почему это важно? Получение профессии или специальности в техникуме или колледже должно приводить не просто к выдаче диплома, а к появлению подготовленного работника для экономики региона. Поэтому проект связывает три элемента: полученную профессию или специальность, кадровую заявку предприятия и закрепление выпускника на рабочем месте.

Приоритетное сопровождение получат выпускники без опыта работы, молодые люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сироты, молодые родители, жители удалённых территорий и участники, испытывающие трудности в профессиональной адаптации.

Косвенными благополучателями станут семьи выпускников, работодатели, наставники, педагогические коллективы и экономика региона.

### Слайд 5. Механизм проекта

Профессиональный маршрут включает восемь последовательных шагов: регистрация, диагностика, индивидуальный план, подготовка, подбор вакансии, трудоустройство, адаптация и закрепление.

На этапе диагностики определяются профессиональные интересы, готовность к работе и возможные барьеры. Участнику устанавливается необходимая интенсивность поддержки: информационная, регулярная или индивидуальная.

Вместе с куратором выпускник составляет профессиональный маршрут. В нём фиксируются желаемая должность, необходимые компетенции, подходящие работодатели, конкретные действия, сроки и ответственные лица.

### Слайд 6. Подготовка к трудоустройству

Участники научатся составлять резюме и сопроводительное письмо, искать и оценивать вакансии, проходить собеседование, вести деловое общение и понимать основные положения трудового законодательства.

Каждый участник подготовит резюме и пройдёт тренировочное интервью. Дополнительно будут организованы экскурсии на предприятия, профессиональные пробы, встречи с молодыми специалистами и ярмарка вакансий «Первое рабочее место».

### Слайд 7. Адаптация на рабочем месте

После трудоустройства сопровождение не заканчивается. Для молодого специалиста формируется адаптационная карта на первые 90 дней, а работодатель назначает наставника.

В первую неделю выпускник знакомится с рабочим местом, коллективом и правилами. В первый месяц осваивает основные операции под руководством наставника. Во второй и третий месяцы переходит к самостоятельной работе и получает обратную связь.

Куратор связывается с выпускником после первой недели, затем через один, три, шесть и двенадцать месяцев. При риске увольнения проводится совместная консультация выпускника, наставника и куратора.

### Слайд 8. Партнёрская модель

Здесь важно доступно объяснить устройство системы. Центр карьеры — это не отдельная внешняя организация, а структурное подразделение конкретного техникума или колледжа. Руководитель и специалисты такого центра являются сотрудниками своей образовательной организации. Они знают студентов, специальности, преподавателей и местных работодателей, поэтому именно они работают непосредственно с выпускниками: проводят диагностику, ведут индивидуальные маршруты, подбирают вакансии и контролируют результаты.

Одновременно в республике существует Базовый центр карьеры. Простыми словами, это общий координационный и методический центр для сети центров карьеры техникумов и колледжей. Он не подменяет работу колледжей и не забирает у них выпускников. Его задача — помочь всем центрам действовать согласованно: предоставить единые формы и методические материалы, собрать общую базу работодателей и вакансий, организовать обучение специалистов и сформировать обезличенную региональную аналитику.

Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи становится площадкой согласования интересов образования и рынка труда. Он содействует привлечению работодателей, рассматривает кадровые запросы и помогает устранять межведомственные барьеры.

Работодатели предоставляют кадровые заявки, вакансии и стажировки, проводят отбор, назначают наставников и участвуют в оценке адаптации молодых специалистов.

Важно не смешивать центры карьеры и органы службы занятости. Служба занятости работает со всеми категориями граждан: не только с выпускниками, но и со взрослыми соискателями, безработными гражданами и людьми, меняющими работу. В «ПрофТреке» она является партнёром и предоставляет информацию о рынке труда, вакансиях и мерах поддержки. Специализированную работу именно с выпускниками СПО ведут центры карьеры колледжей и техникумов.

### Слайд 9. Отличие проекта от распространённых практик в России

В России уже проводится большая работа по трудоустройству выпускников: действуют центры карьеры, ярмарки вакансий, федеральные и региональные банки вакансий, программы практики и взаимодействия с работодателями. «ПрофТрек» не дублирует эту работу и не заявляет, что подобного опыта нигде нет.

Отличие проекта заключается в том, как существующие возможности соединяются в один непрерывный маршрут применительно к системе СПО ЛНР.

Во-первых, обычная работа нередко сосредоточена на информировании, мероприятиях и фиксации факта трудоустройства. В «ПрофТреке» выпускника сопровождают от выпускного курса до двенадцати месяцев после выхода на работу.

Во-вторых, оценивается не только количество трудоустроенных, но и то, сохранил ли молодой специалист работу через три, шесть и двенадцать месяцев.

В-третьих, после трудоустройства включаются наставник предприятия, адаптационная карта на девяносто дней и контрольные контакты с куратором. Это помогает предупреждать раннее увольнение, а не только фиксировать его.

В-четвёртых, проект закрепляет понятное распределение ответственности. Центр карьеры как структурное подразделение колледжа сопровождает своего выпускника. Базовый центр карьеры координирует сеть на уровне республики. Совет объединяет образование и работодателей для решения общих вопросов.

Таким образом, новизна проекта не в создании ещё одного центра или сайта. Новизна — в специализированной системе только для выпускников СПО, едином регламенте и общей ответственности за конечный результат: кадровая заявка предприятия закрыта, а выпускник закрепился в профессии.

### Слайд 10. Цифровой контур

Управлять сопровождением поможет цифровой реестр «ПрофТрек». В нём будут отражаться индивидуальные планы, вакансии, история взаимодействия и контрольные даты.

Реестр не принимает кадровых решений за человека. Его задача — не допустить потери участника между этапами, вовремя напомнить куратору о необходимом контакте и сформировать обезличенную аналитику. Доступ к данным разграничивается, а публичная отчётность не содержит персональных сведений.

### Слайд 11. Сроки

Основной этап рассчитан на двенадцать месяцев: с сентября 2026 года по август 2027 года. Сначала формируется команда, утверждается регламент и проводится входное исследование. Затем участники проходят диагностику и подготовку. С марта по август проводится основной этап трудоустройства.

Постпроектный мониторинг продолжится до августа 2028 года, чтобы оценить закрепление выпускников через двенадцать месяцев после выхода на работу.

### Слайд 12. Планируемые результаты

Сто участников пройдут диагностику и получат индивидуальные маршруты. Не менее девяноста подготовят резюме, не менее восьмидесяти пройдут тренировочное интервью. Планируется трудоустроить не менее семидесяти выпускников. Не менее пятидесяти из них должны выйти на востребованные предприятиями региона рабочие места по полученной или родственной специальности.

К проекту будут привлечены не менее пяти центров карьеры ПОО, двадцати работодателей и двадцати пяти наставников. В сводной базе будет размещено не менее ста актуальных вакансий и мест стажировки. Совет проведёт не менее четырёх заседаний или стратегических сессий по вопросам проекта.

Целевой показатель сохранения занятости через двенадцать месяцев — не менее семидесяти процентов участников, для которых наступила эта контрольная точка.

### Слайд 13. Как проект закрывает кадровую потребность

Сначала работодатель сообщает, какие специалисты, в каком количестве и с какими компетенциями ему нужны. Базовый центр карьеры объединяет эти сведения в сводную карту кадровой потребности. Центры карьеры колледжей находят подходящих выпускников и при необходимости организуют дополнительную подготовку, практику или профессиональную пробу.

После собеседования выпускник выходит на предприятие и получает наставника. Результат оценивается не только по количеству принятых на работу, но и по числу закрытых кадровых заявок и закреплению работников через три, шесть и двенадцать месяцев.

### Слайд 14. Устойчивость и эффект

После пилота единый маршрут включается в постоянную работу центров карьеры. Базовый центр карьеры продолжает методическую координацию и региональный мониторинг, а Совет ежегодно рассматривает результаты и кадровые приоритеты.

В системе сохранятся база работодателей, цифровой реестр, формы сопровождения, подготовленные наставники и единый регламент. Модель можно будет тиражировать в других профессиональных образовательных организациях ЛНР.

Социально-экономический эффект проекта — закрытие кадровой потребности предприятий ЛНР подготовленными выпускниками СПО, снижение молодёжной безработицы и ранних увольнений, повышение профессиональной уверенности молодых специалистов.

Для нас важно, чтобы результатом обучения был не только диплом и не только факт трудоустройства. Настоящий результат — молодой специалист, который вошёл в профессию, успешно прошёл период адаптации и видит возможности дальнейшего развития.

«ПрофТрек» — это маршрут от диплома к устойчивой профессиональной жизни.

Благодарю за внимание!

## Ответы на возможные вопросы

Чем проект отличается от обычной работы центра карьеры?

Центр карьеры колледжа уже помогает своим студентам и выпускникам. Проект не заменяет эту работу, а объединяет центры карьеры в согласованную региональную систему, добавляет единый маршрут, наставничество на предприятии и сопровождение до 12 месяцев после трудоустройства.

Чем проект отличается от работы, которая уже ведётся в России?

Проект использует существующие российские практики центров карьеры, ярмарок вакансий и сотрудничества с работодателями, но соединяет их в единый маршрут для системы СПО ЛНР. Главный акцент сделан не только на факте трудоустройства, но и на закреплении выпускника через 3, 6 и 12 месяцев, наставничестве и предупреждении раннего увольнения.

Что такое центр карьеры и Базовый центр карьеры?

Центр карьеры — структурное подразделение техникума или колледжа, которое работает со студентами и выпускниками своей организации. Базовый центр карьеры — региональный координатор сети: он помогает центрам карьеры едиными материалами, базой партнёров, обучением и сводной аналитикой, но не подменяет их работу.

Почему проект предназначен только для выпускников СПО?

Потому что выпускник СПО уже получил конкретную профессию или специальность, которая должна быть востребована экономикой региона. Проект помогает связать результат обучения с кадровой заявкой предприятия и довести маршрут до устойчивой работы по профессии.

Чем центр карьеры отличается от службы занятости?

Центр карьеры является структурным подразделением колледжа или техникума и специализированно сопровождает своих студентов и выпускников. Служба занятости работает со всеми категориями граждан. В проекте она остаётся важным партнёром, предоставляя информацию о рынке труда, вакансии и меры поддержки.

Как будет подтверждаться трудоустройство?

С согласия участника факт занятости подтверждается допустимым документом или сведениями работодателя. В сводной отчётности используются только обезличенные данные.

Что произойдёт, если выпускник уволится?

Команда выяснит причины и предложит консультацию, урегулирование затруднений или подбор нового места по специальности. Увольнение не означает автоматического прекращения сопровождения.

Как будет обеспечена заинтересованность работодателей?

Работодатель получает подготовленных кандидатов, единый канал взаимодействия с системой СПО, поддержку наставников и возможность влиять на содержание подготовки через обратную связь.

Как проект будет работать в дальнейшем?

Основные функции закрепляются в планах центров карьеры и Базового центра карьеры. Созданные формы, реестр, карта кадровой потребности, база партнёров и методические материалы используются для следующих выпусков.