ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

«ПрофТрек»

Срок реализации: 12 месяцев с даты утверждения
Масштаб: 37 колледжей · около 5 000 выпускников · Луганская Народная Республика

Точка T0 — дата утверждения дорожной карты и назначения руководителя проекта.

# 1. Цель внедрения

Перевести разработанный прототип в защищенную региональную информационную систему и обеспечить единый процесс выявления, сопровождения и подтвержденного трудоустройства выпускников 37 колледжей ЛНР.

# 2. Принципы реализации

поэтапное внедрение: подготовка → пилот → оценка → масштабирование → стабилизация;

единые регламенты и справочники для всех колледжей;

минимизация персональных данных и разграничение доступа;

подтверждение результата трудоустройства, а не только учет мероприятий;

переход к следующему этапу только после достижения контрольных критериев;

параллельное развитие партнерской сети работодателей.

# 3. Сводный план на 12 месяцев

| Этап | Срок | Содержание | Ключевой результат | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Инициация | Недели 1–2 | Управление проектом, команда, пилотные колледжи | Утвержден паспорт внедрения | G0 — запуск проекта |
| 1. Проектирование | Месяцы 1–2 | Регламенты, процессы, данные, архитектура и безопасность | Утверждено техническое и организационное решение | G1 — готовность к разработке |
| 2. Подготовка пилота | Месяцы 2–3 | Промышленная версия, миграция, обучение, первичный реестр | Система и 6–8 колледжей готовы к пилоту | G2 — старт пилота |
| 3. Пилот | Месяцы 3–5 | Реальная работа с выпускниками, вакансиями и кураторами | Получены первые подтвержденные результаты | G3 — завершение пилота |
| 4. Оценка и доработка | Месяц 6 | Аудит показателей, безопасности и удобства | Принято решение о масштабировании | G4 — приемка пилота |
| 5. Масштабирование | Месяцы 6–10 | Подключение всех колледжей и работодателей | 37 колледжей работают в системе | G5 — региональный охват |
| 6. Стабилизация | Месяцы 11–12 | Контроль качества, поддержка и годовой отчет | Система переведена в постоянную эксплуатацию | G6 — итоговая приемка |

# 4. Календарная диаграмма

| Направление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление проектом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регламенты и правовые основания | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |
| Разработка промышленной версии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |
| Подготовка и миграция данных |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обучение пользователей |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| Пилот 6–8 колледжей |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение 37 колледжей |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Работа с работодателями | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг показателей |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# 5. Детальный план мероприятий

| № | Срок | Мероприятие | Результат / документ | Ответственный | Критерий выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Неделя 1 | Назначить заказчика, руководителя проекта и рабочую группу | Распорядительный документ | Министерство | Назначены ФИО и полномочия |
| 0.2 | Недели 1–2 | Выбрать 6–8 пилотных колледжей | Перечень участников пилота | Министерство / базовый центр | Выборка включает разные типы колледжей |
| 0.3 | Неделя 2 | Утвердить план коммуникаций и отчетности | Календарь совещаний и отчетов | Руководитель проекта | Определены формат, сроки и получатели |
| 1.1 | Месяц 1 | Описать целевой процесс сопровождения выпускника | Регламент сопровождения | Базовый центр | Определены этапы, сроки и ответственность |
| 1.2 | Месяц 1 | Утвердить статусы и методику оценки риска | Единый классификатор | Базовый центр / Министерство | Все колледжи применяют одну методику |
| 1.3 | Месяцы 1–2 | Определить состав персональных данных и правовые основания | Пакет документов по ПДн | Оператор данных / юрист | Согласованы цели, сроки и доступ |
| 1.4 | Месяцы 1–2 | Подготовить техническое задание | Утвержденное ТЗ | Заказчик / технический оператор | Включены роли, API, БД, аудит и резервирование |
| 1.5 | Месяц 2 | Разработать модель угроз и требования защиты | Комплект требований ИБ | Ответственный за ИБ | Определены меры защиты и план испытаний |
| 1.6 | Месяц 2 | Утвердить справочники и шаблоны импорта | Справочники колледжей и профессий | Базовый центр | Нет дублирующих кодов и наименований |
| 2.1 | Месяцы 2–3 | Развернуть серверную инфраструктуру и базу данных | Тестовый контур | Технический оператор | Доступ по защищенному соединению |
| 2.2 | Месяцы 2–3 | Реализовать персональную авторизацию и роли | Модуль доступа | Технический оператор | Права подтверждены тестами |
| 2.3 | Месяцы 2–3 | Реализовать журналирование и резервное копирование | Журнал аудита и резервные копии | Технический оператор | Проведено тестовое восстановление |
| 2.4 | Месяц 3 | Загрузить и очистить данные пилотных колледжей | Первичный реестр пилота | Колледжи / базовый центр | Охват не менее 90%, дубли устранены |
| 2.5 | Месяц 3 | Обучить пользователей пилота | Протокол обучения | Базовый центр | Не менее 90% назначенных сотрудников обучены |
| 2.6 | Месяц 3 | Провести приемочные и безопасностные испытания | Протокол испытаний | Заказчик / ИБ | Нет блокирующих дефектов |
| 3.1 | Месяцы 3–5 | Вести карточки и актуализировать контакты выпускников | Актуальный реестр | Пилотные колледжи | Контакты подтверждены минимум у 85% |
| 3.2 | Месяцы 3–5 | Определить группу риска и назначить кураторов | Список сопровождения | Пилотные колледжи | 100% высокого риска имеют куратора |
| 3.3 | Месяцы 3–5 | Создать индивидуальные планы сопровождения | Планы с действиями и сроками | Кураторы | Планы есть минимум у 90% группы риска |
| 3.4 | Месяцы 3–5 | Организовать прием и модерацию вакансий | Актуальный банк вакансий | Базовый центр | Не менее 90% вакансий подтверждены |
| 3.5 | Месяцы 4–5 | Провести подбор кандидатов и подтвердить результаты | История направлений и трудоустройств | Колледжи / работодатели | Есть подтвержденные трудоустройства |
| 4.1 | Месяц 6 | Провести аудит данных и показателей пилота | Отчет о пилоте | Базовый центр | Оценены охват, качество и результат |
| 4.2 | Месяц 6 | Собрать обратную связь пользователей | Реестр замечаний | Руководитель проекта | Приоритеты доработок согласованы |
| 4.3 | Месяц 6 | Устранить критические замечания | Обновленная версия | Технический оператор | Нет критических дефектов и рисков |
| 4.4 | Конец месяца 6 | Принять решение о масштабировании | Протокол управляющего комитета | Министерство | Пилот принят либо назначен повторный цикл |
| 5.1 | Месяцы 6–8 | Подключить первую волну колледжей | Еще 12–15 колледжей в системе | Базовый центр | Пользователи обучены, данные загружены |
| 5.2 | Месяцы 8–10 | Подключить оставшиеся колледжи | Все 37 колледжей подключены | Базовый центр | Региональный охват не менее 95% |
| 5.3 | Месяцы 6–10 | Расширить партнерскую сеть работодателей | Реестр партнеров | Базовый центр | Не менее 100 активных организаций |
| 5.4 | Месяцы 7–10 | Настроить региональные аналитические отчеты | Панель показателей | Технический оператор / Министерство | Данные сверяются с реестром |
| 6.1 | Месяцы 11–12 | Провести повторный аудит качества и безопасности | Заключение об эксплуатации | Заказчик / ИБ | Критические замечания отсутствуют |
| 6.2 | Месяц 12 | Оценить сохранение занятости | Отчет через 3 месяца после выхода | Колледжи | Не менее 80% продолжают работать |
| 6.3 | Месяц 12 | Утвердить регламент постоянной эксплуатации | Эксплуатационный регламент | Министерство | Определены финансирование и поддержка |
| 6.4 | Месяц 12 | Подготовить годовой отчет и план развития | Итоговый отчет | Руководитель проекта | Решение принято по всем KPI |

# 6. Контрольные точки и критерии перехода

| Точка | Срок | Решение | Обязательные условия |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Конец недели 2 | Запуск проекта | Назначена команда; выбраны пилотные колледжи; утверждена отчетность |
| G1 | Конец месяца 2 | Начало технической реализации | Утверждены регламент, ТЗ, модель данных и требования защиты |
| G2 | Конец месяца 3 | Старт пилота | Серверная система доступна; роли проверены; данные загружены; пользователи обучены |
| G3 | Конец месяца 5 | Завершение пилота | Система используется; группа риска сопровождается; есть подтвержденные результаты |
| G4 | Конец месяца 6 | Масштабирование | Достигнуто не менее 80% критериев пилота; критических рисков нет |
| G5 | Конец месяца 10 | Региональная эксплуатация | Подключены 37 колледжей; охват выпускников не менее 95% |
| G6 | Конец месяца 12 | Постоянная эксплуатация | Приняты безопасность, качество данных, KPI и финансирование сопровождения |

# 7. Ответственность участников

| Участник | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Министерство образования и науки ЛНР | Заказчик; утверждение документов; межведомственная координация; контроль KPI; решение о масштабировании |
| Базовый центр карьеры | Проектный офис; методика; координация колледжей; модерация вакансий; обучение; сводная аналитика |
| Руководители колледжей | Назначение сотрудников; полнота и качество данных; соблюдение сроков; контроль работы центра карьеры |
| Руководители центров карьеры | Ведение реестра; контакт с выпускниками; оценка риска; назначение кураторов; подтверждение статусов |
| Кураторы | Индивидуальный план; подбор возможностей; контроль действий; фиксация результата |
| Технический оператор | Разработка; инфраструктура; доступ; резервное копирование; поддержка; устранение дефектов |
| Ответственный за информационную безопасность | Модель угроз; требования защиты; аудит; реагирование на инциденты |
| Работодатели | Достоверные вакансии; обратная связь по кандидатам; подтверждение приема и сохранения занятости |

# 8. Показатели внедрения

| Показатель | Пилот, месяц 5 | Регион, месяц 10 | Итог, месяц 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключенные колледжи | 6–8 | 37 | 37 |
| Выпускники в реестре | ≥ 90% пилотной выборки | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Подтвержденные контакты | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Высокий риск с назначенным куратором | 100% | 100% | 100% |
| Группа риска с индивидуальным планом | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Актуальные подтвержденные вакансии | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Активные работодатели | ≥ 20 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Критические ошибки в карточках | ≤ 5% | ≤ 2% | ≤ 2% |
| Сохранение занятости через 3 месяца | Начать измерение | ≥ 75% | ≥ 80% |

# 9. Критические зависимости

| Зависимость | Требуемое решение | Срок |
| --- | --- | --- |
| Текущий прототип хранит данные в браузере | Не использовать реальные персональные данные до развертывания серверной базы и авторизации | До G2 |
| Правовые основания обработки данных | Утвердить документы, цели, состав, сроки хранения и права субъектов | До G2 |
| Финансирование | Обеспечить разработку, инфраструктуру, защиту и поддержку минимум на первый год | До G1 |
| Кадровая нагрузка колледжей | Закрепить ответственных и норматив времени на сопровождение | До G2 |
| Качество исходных данных | Провести очистку, нормализацию и сверку с выпускными списками | До загрузки каждой волны |

# 10. Отчетность и управление изменениями

еженедельно на пилоте: оперативный отчет по охвату, задачам, дефектам и рискам;

ежемесячно: сводный отчет базового центра для Министерства;

на каждой контрольной точке: протокол решения о продолжении, доработке или приостановке;

изменение обязательных статусов, KPI, состава данных и прав доступа — только по утвержденной заявке;

критический инцидент информационной безопасности — немедленная эскалация и приостановка затронутого процесса.

# 11. Итоговое решение по результатам года

| Статус | Условие | Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| Зеленый | Достигнуто ≥ 80% ключевых KPI, критических рисков нет | Перевод в постоянную эксплуатацию и дальнейшее развитие |
| Желтый | Достигнуто 60–79%, риски контролируемы | Корректирующий план на 1–3 месяца |
| Красный | Достигнуто < 60% либо реализован критический риск | Приостановка масштабирования и пересмотр решения |

Руководитель проекта: ____________________________    Дата утверждения (T0): ____________________________