# Паспорт регионального проекта «КЦП СПО»

## Задачи

Утвердить региональную методику оценки востребованности профессий.

Объединить данные работодателей, центров занятости и ПОО.

Рассчитать индекс востребованности и карту кадрового дефицита.

Синхронизировать предложения ПОО с потребностью по территориям и отраслям.

Автоматизировать проверки, экспертизу, согласование и протоколирование.

Обеспечить межведомственное рассмотрение сценариев КЦП.

Связать утвержденные цифры с мониторингом набора, выпуска и трудоустройства.

## Целевые показатели пилота

## Принципы

Региональность, межведомственность, доказательность, единые справочники, территориальный баланс, персональная ответственность, версионность решений и ежегодная обратная связь по фактическому трудоустройству.

## Участники и исходные данные

Подробный реестр участников, должностей, контактных полей, источников данных и матрица ответственности RACI приведены в документе `Iskhodnye_dannye_i_otvetstvennye_KCP_SPO.md`. Стартовый машинный набор для загрузки в прототип находится в файле `Iskhodnye_dannye_KCP_SPO.json`.

В состав стартовых данных входят справочники муниципалитетов, отраслей, профессий и ПОО; кадровые заявки работодателей; сведения центров занятости о вакансиях и дефиците; данные о мощности, приеме, выпуске и трудоустройстве ПОО; прогнозы отраслевого развития; лимиты и решения межведомственного штаба.

## Границы

Платформа формирует аналитическое и согласовательное основание для КЦП. Она не подменяет нормативный акт, полномочия органа управления образованием, деятельность службы занятости, кадровые решения работодателя или образовательный процесс ПОО.

## Основные риски