КРИТЕРИИ И РИСКИ ПРОЕКТА

региональный проект «ПрофТрек»

37 колледжей · около 5 000 выпускников
Луганская Народная Республика · 2026 год

# 1. Назначение документа

Документ устанавливает критерии успешности проекта «ПрофТрек», показатели контроля и порядок управления рисками. Критерии используются для пилотной оценки, ежемесячного мониторинга и принятия решения о дальнейшем масштабировании системы.

# 2. Критерии успешности проекта

| № | Критерий | Показатель | Целевое значение первого года | Источник | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват | Доля выпускников, внесенных в реестр | Не менее 95% | Реестр и выпускные списки | Ежемесячно |
| 2 | Контакт | Доля выпускников с подтвержденными контактами | Не менее 90% | Карточки выпускников | Ежемесячно |
| 3 | Оценка риска | Доля выпускников с актуальным уровнем риска | 100% включенных в реестр | Карточки и анкеты | Ежемесячно |
| 4 | Адресное сопровождение | Выпускники высокого риска с куратором | 100% | Назначения кураторов | Еженедельно |
| 5 | Индивидуальный план | Доля группы риска с утвержденным планом | Не менее 90% | Планы сопровождения | Ежемесячно |
| 6 | Карьерные возможности | Доля группы риска, получившая подходящее предложение | Не менее 70% | История направлений | Ежемесячно |
| 7 | Трудоустройство | Подтвержденно трудоустроенные из группы риска | Не менее 50–60% | Работодатель / выпускник | Ежеквартально |
| 8 | Устойчивость | Сохранили занятость через 3 месяца | Не менее 80% трудоустроенных | Контрольный контакт | Ежеквартально |
| 9 | Актуальность вакансий | Вакансии, подтвержденные не более 30 дней назад | Не менее 90% | Банк вакансий | Еженедельно |
| 10 | Работодатели | Активные организации-партнеры | Не менее 100 | Реестр партнеров | Ежемесячно |
| 11 | Качество данных | Карточки без критических ошибок и дублей | Не менее 98% | Выборочный аудит | Ежемесячно |
| 12 | Своевременность | Просроченные обязательные действия | Не более 10% | Задачи и планы | Еженедельно |
| 13 | Удовлетворенность | Положительные оценки выпускников | Не менее 80% | Опрос | Раз в полугодие |
| 14 | Защита данных | Подтвержденные инциденты утечки | 0 критических инцидентов | Журнал инцидентов | Постоянно |

# 3. Критерии готовности к запуску

утверждены паспорт проекта, регламент и методика определения риска;

назначены ответственные лица базового центра и всех колледжей пилота;

определены три роли и права доступа пользователей;

подготовлены формы согласий и порядок обработки персональных данных;

выполнена проверка основных пользовательских сценариев;

сформирован первоначальный реестр выпускников и справочник колледжей;

налажен канал приема и модерации вакансий работодателей;

определен порядок технической поддержки и регистрации инцидентов;

пользователи прошли обучение и получили руководство.

# 4. Критерии завершения пилотного этапа

| Критерий | Минимальное условие |
| --- | --- |
| Охват пилота | Не менее 90% выпускников выбранных колледжей внесены в систему |
| Работа пользователей | Не менее 90% назначенных сотрудников используют систему регулярно |
| Качество | Не более 5% карточек содержат критические ошибки |
| Сопровождение риска | Все выпускники высокого риска имеют куратора |
| Вакансии | Не менее 80% опубликованных вакансий подтверждены работодателями |
| Результат | Есть подтвержденные случаи трудоустройства через систему |
| Безопасность | Нет критических нарушений защиты персональных данных |
| Решение | Подготовлен отчет с перечнем доработок и планом масштабирования |

# 5. Методика оценки рисков

Каждый риск оценивается по двум параметрам: вероятность возникновения и влияние на проект. Используется шкала от 1 до 5.

| Балл | Вероятность | Влияние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень низкая — событие маловероятно | Незначительное, работа продолжается |
| 2 | Низкая | Небольшое отклонение сроков или показателей |
| 3 | Средняя | Заметное влияние, требуется вмешательство |
| 4 | Высокая | Серьезное нарушение сроков или результатов |
| 5 | Очень высокая | Критическое влияние или остановка проекта |

Итоговый балл риска рассчитывается как произведение вероятности и влияния: R = P × I.

| Итоговый балл | Уровень | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1–4 | Низкий | Наблюдение |
| 5–9 | Умеренный | Плановые меры и контроль |
| 10–16 | Высокий | Обязательный план реагирования и ответственный |
| 17–25 | Критический | Немедленная эскалация руководителю проекта |

# 6. Реестр рисков проекта

| Код | Риск | P | I | Балл / уровень | Меры предупреждения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Неполный реестр выпускников | 4 | 5 | 20 / критический | Сверка с выпускными списками, контроль охвата | Колледж / базовый центр |
| R2 | Недостоверные или устаревшие статусы | 4 | 4 | 16 / высокий | Регулярный контакт, дата подтверждения, выборочный аудит | Руководитель центра карьеры |
| R3 | Формальное определение группы риска | 3 | 5 | 15 / высокий | Единые критерии, обучение, проверка решений | Базовый центр |
| R4 | Выпускники не выходят на связь | 4 | 3 | 12 / высокий | Несколько каналов связи, раннее анкетирование | Куратор |
| R5 | Недостаток актуальных вакансий | 4 | 4 | 16 / высокий | Публичная форма, партнерская сеть, контроль срока | Базовый центр |
| R6 | Работодатели передают недостоверные вакансии | 3 | 4 | 12 / высокий | Модерация, проверка ИНН и контактов | Базовый центр |
| R7 | Дублирование функций порталов занятости | 3 | 3 | 9 / умеренный | Фокус на выпускниках СПО и сопровождении | Руководитель проекта |
| R8 | Низкая активность колледжей | 3 | 5 | 15 / высокий | Показатели, обучение, рейтинги и контроль | Министерство / базовый центр |
| R9 | Недостаток времени у кураторов | 4 | 4 | 16 / высокий | Приоритет красной группы, норматив нагрузки | Руководитель колледжа |
| R10 | Ошибочное подтверждение трудоустройства | 3 | 4 | 12 / высокий | Работодатель, должность и дата обязательны | Колледж |
| R11 | Утечка персональных данных | 2 | 5 | 10 / высокий | Разграничение доступа, журналирование, обучение | Администратор / оператор данных |
| R12 | Несанкционированный доступ | 3 | 5 | 15 / высокий | Персональные учетные записи, сложные пароли, блокировка | Администратор |
| R13 | Потеря данных | 2 | 5 | 10 / высокий | Серверная БД, резервное копирование, восстановление | Технический оператор |
| R14 | Использование локальной версии как промышленной | 4 | 5 | 20 / критический | До запуска создать серверную архитектуру и авторизацию | Заказчик проекта |
| R15 | Отсутствие финансирования сопровождения | 3 | 5 | 15 / высокий | Расчет стоимости владения и поэтапное финансирование | Заказчик проекта |
| R16 | Технические сбои и недоступность | 3 | 4 | 12 / высокий | Мониторинг, резервирование, регламент поддержки | Технический оператор |
| R17 | Низкая цифровая грамотность пользователей | 3 | 3 | 9 / умеренный | Обучение, руководство, линия поддержки | Базовый центр |
| R18 | Сопротивление изменениям | 3 | 3 | 9 / умеренный | Пилот, обратная связь, демонстрация пользы | Руководитель проекта |
| R19 | Неправомерная обработка чувствительных сведений | 2 | 5 | 10 / высокий | Минимизация данных и правовая экспертиза | Оператор персональных данных |
| R20 | Завышение показателей ради отчетности | 3 | 5 | 15 / высокий | Подтверждение результатов и независимый аудит | Министерство |

# 7. Критические риски до промышленного запуска

Демонстрационная версия хранит данные в браузере и не предназначена для работы с реальными персональными данными 5 000 выпускников. До промышленного запуска необходимо выполнить следующие обязательные условия:

развернуть серверную базу данных в защищенной инфраструктуре;

реализовать персональную авторизацию и фактическое разграничение прав;

обеспечить журналирование входов и изменений карточек;

реализовать резервное копирование и проверку восстановления;

утвердить правовые основания обработки персональных данных;

провести оценку защищенности и тестирование безопасности;

назначить оператора, администратора и ответственных за инциденты;

утвердить сроки хранения и порядок удаления данных.

# 8. Порядок мониторинга рисков

| Периодичность | Действие |
| --- | --- |
| Еженедельно | Проверка новых критических событий, просроченных задач и актуальности вакансий |
| Ежемесячно | Пересмотр вероятности и влияния, отчет базового центра |
| Ежеквартально | Рассмотрение высоких рисков на уровне Министерства |
| После инцидента | Внеплановая переоценка и корректирующий план |
| Перед масштабированием | Полная оценка готовности, безопасности и ресурсов |

# 9. Сигналы раннего предупреждения

охват реестра ниже планового более двух отчетных периодов;

рост карточек без подтвержденного контакта;

более 10% просроченных мероприятий индивидуальных планов;

снижение числа подтвержденных вакансий;

увеличение числа отказов работодателей из-за несоответствия кандидатов;

расхождение данных колледжей и сводной аналитики;

жалобы на доступ к чужим персональным данным;

систематическое использование общих учетных записей;

невозможность подтвердить заявленное трудоустройство.

# 10. Управленческое решение по показателям

| Состояние | Условие | Решение |
| --- | --- | --- |
| Зеленое | Не менее 80% ключевых показателей достигнуты, критических рисков нет | Продолжение и масштабирование |
| Желтое | Достигнуто 60–79%, имеются контролируемые высокие риски | Корректирующий план на 1–3 месяца |
| Красное | Менее 60% либо реализовался критический риск | Приостановка масштабирования и пересмотр проекта |

# 11. Ответственность

Базовый центр ведет реестр рисков и ежемесячно обновляет оценки. Руководители центров карьеры сообщают о рисках и инцидентах. Министерство образования и науки ЛНР рассматривает критические риски, утверждает корректирующие меры и принимает решение о масштабировании проекта.

Ответственный за ведение реестра рисков: __________________________    Дата актуализации: ________________