СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПрофТрек

ОТ ДИПЛОМА К ПРОФЕССИИ

Система подготовки и трудоустройства выпускников СПО
для закрытия кадровой потребности экономики региона

Руководитель: Кулешова Виктория Геннадьевна

Организация: [наименование организации-заявителя]

При участии Базового центра карьеры Минобрнауки ЛНР и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи

Луганская Народная Республика

2026

## «ПрофТрек: от диплома к профессии»

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кулешова Виктория Геннадьевна |
| Организация-заявитель | [наименование организации-заявителя] |
| Региональный координатор | Базовый центр карьеры Министерства образования и науки Луганской Народной Республики |
| Стратегический партнёр | Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи |
| Исполнители | Центры карьеры техникумов и колледжей ЛНР |
| Должность руководителя | [должность] |
| Направление | Кадровое обеспечение экономики ЛНР, трудоустройство выпускников СПО и их закрепление на предприятиях региона |
| География | Луганская Народная Республика |
| Основной срок | Сентябрь 2026 года — август 2027 года |
| Постпроектный мониторинг | До августа 2028 года |
| Целевая группа | Исключительно выпускники СПО; 100 студентов выпускных курсов включаются как будущие выпускники и сопровождаются после получения диплома |
| Проблема | Кадровая потребность предприятий региона и профессиональный потенциал выпускников СПО недостаточно связаны единым механизмом подбора, трудоустройства и закрепления |
| Цель | Содействовать закрытию кадровой потребности экономики ЛНР посредством адресной подготовки, трудоустройства и закрепления выпускников СПО на предприятиях региона |
| Основной результат | Не менее 70 участников трудоустроены, не менее 50 — на востребованные рабочие места по полученной или родственной специальности, не менее 49 сохраняют занятость через 12 месяцев |

## Задачи

Сформировать и актуализировать сводную кадровую потребность работодателей.

Сопоставить кадровые заявки с профессиями и компетенциями выпускников.

Подготовить выпускников к прохождению отбора на востребованные рабочие места.

Сформировать сеть работодателей, вакансий, стажировок и наставников.

Обеспечить адресный подбор вакансий и сопровождение трудоустройства.

Организовать адаптацию молодого специалиста на предприятии.

Проводить мониторинг закрытия кадровых заявок и занятости через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Использовать обратную связь работодателей для совершенствования подготовки кадров.

Внедрить единый регламент взаимодействия центров карьеры, Базового центра карьеры и Совета.

## Механизм проекта

Регистрация → диагностика → индивидуальный маршрут → подготовка → подбор вакансии → трудоустройство → адаптация → закрепление.

Каждому участнику назначается куратор центра карьеры ПОО. Базовый центр карьеры координирует сеть, сводную базу вакансий, методическое сопровождение и региональный мониторинг. Совет привлекает работодателей, согласовывает кадровые запросы и рассматривает системные барьеры. После трудоустройства работодатель назначает наставника, а выпускник получает адаптационную карту на первые 90 дней.

Проект предназначен исключительно для выпускников СПО, поскольку полученная профессия или специальность должна быть связана с реальной кадровой потребностью экономики региона. Органы службы занятости работают со всеми категориями граждан и участвуют в проекте как информационный и консультационный партнёр, не подменяя центры карьеры техникумов и колледжей.

## Основные мероприятия

| Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Входное исследование и набор участников | сентябрь–октябрь 2026 | 100 участников зарегистрированы |
| Утверждение межведомственного регламента | сентябрь 2026 | распределены роли и утверждены единые формы |
| Диагностика и индивидуальные маршруты | октябрь–ноябрь 2026 | 100 маршрутов составлены |
| Карьерные тренинги и подготовка резюме | ноябрь 2026 — март 2027 | не менее 90 резюме |
| Тренировочные собеседования | январь–март 2027 | не менее 80 участников подготовлены |
| Экскурсии, профессиональные пробы, встречи | ноябрь 2026 — апрель 2027 | не менее 6 мероприятий |
| Ярмарка вакансий «Первое рабочее место» | март–апрель 2027 | не менее 15 работодателей |
| Адресный подбор вакансий и трудоустройство | март–август 2027 | не менее 70 трудоустроенных |
| Наставничество и адаптация | с момента выхода на работу | адаптационные карты на 90 дней |
| Мониторинг закрепления | 1, 3, 6 и 12 месяцев | подтверждённые сведения о занятости |

## Плановые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Участники проекта | 100 |
| Участники с готовым резюме | не менее 90 |
| Прошли тренировочное собеседование | не менее 80 |
| Трудоустроены | не менее 70 |
| Трудоустроены по полученной или родственной специальности | не менее 50 |
| Сохранили занятость через 3 месяца | не менее 85% достигших контрольной точки |
| Сохранили занятость через 6 месяцев | не менее 80% достигших контрольной точки |
| Сохранили занятость через 12 месяцев | не менее 70% достигших контрольной точки |
| Работодатели-партнёры | не менее 20 |
| Подготовленные наставники | не менее 25 |
| Центры карьеры ПОО в едином регламенте | не менее 5 |
| Заседания/стратегические сессии Совета | не менее 4 |
| Вакансии и места стажировки в сводной базе | не менее 100 |
| Кадровые заявки с адресным подбором кандидатов | не менее 70 |
| Трудоустроены на востребованные рабочие места предприятий региона | не менее 50 |

## Участники и партнёры

специалисты центров карьеры техникумов и колледжей, педагог-психолог, кураторы и мастера производственного обучения;

Базовый центр карьеры Министерства образования и науки ЛНР;

Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи;

предприятия и организации региона;

органы службы занятости как партнёры по информации о рынке труда, вакансиях и мерах поддержки;

органы управления образованием;

молодёжные и общественные организации;

цифровой реестр сопровождения «ПрофТрек».

## Социальный эффект

Проект снижает риск молодёжной безработицы и раннего увольнения, помогает выпускникам закрепиться в профессии, даёт работодателям подготовленных молодых специалистов и укрепляет связь системы СПО с региональным рынком труда.

## Устойчивость

После пилота проект включается в постоянную работу центра карьеры. Созданные маршруты, формы мониторинга, база работодателей, методические материалы и цифровой реестр используются для следующих выпусков и могут быть тиражированы в других организациях СПО.