ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«ПрофТрек ЛНР»

Единая региональная система сопровождения выпускников колледжей до трудоустройства

# 1. Общие сведения

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование | «ПрофТрек ЛНР» |
| Тип проекта | Региональный социально-образовательный проект |
| Инициатор и заказчик | Министерство образования ЛНР |
| Координатор | Базовый центр карьеры и маршрутизации выпускников |
| Участники | Центры карьеры 37 колледжей, работодатели, органы занятости, организации дополнительного профессионального образования |
| Территория | Луганская Народная Республика |
| Целевая группа | Около 5 000 выпускников колледжей |
| Срок реализации | 12 месяцев с возможностью продления |
| Формат запуска | Пилот в 6–8 колледжах с последующим масштабированием |

# 2. Актуальность и проблема

В регионе отсутствует единая база выпускников колледжей. Информация хранится разрозненно, что затрудняет отслеживание трудовой траектории выпускников, обмен сведениями между колледжами и базовым центром, подбор вакансий и оценку эффективности центров карьеры.

Особого внимания требуют выпускники без опыта работы, не трудоустроенные в течение 1–3 месяцев после выпуска, проживающие в отдаленных населенных пунктах, нуждающиеся в переобучении или не имеющие необходимых профессиональных и цифровых навыков.

# 3. Цель проекта

Создать единую региональную систему выявления, сопровождения и трудоустройства выпускников колледжей, особенно выпускников группы риска.

# 4. Задачи проекта

Сформировать единый региональный реестр выпускников.

Утвердить общие стандарты работы центров карьеры.

Ввести единую методику определения риска нетрудоустройства.

Назначить персональных кураторов выпускникам группы риска.

Создать механизм обмена вакансиями между колледжами и базовым центром.

Организовать взаимодействие с работодателями.

Обеспечить доступ к стажировкам, дополнительному обучению и переобучению.

Ввести мониторинг трудоустройства через 3, 6 и 12 месяцев.

Создать систему региональной аналитики по трудоустройству выпускников.

# 5. Целевые группы

Около 5 000 выпускников 37 колледжей.

Выпускники, находящиеся под риском нетрудоустройства.

Выпускники без опыта работы или нуждающиеся в дополнительном обучении.

Выпускники с ограниченным доступом к работодателям.

Работодатели, заинтересованные в подготовленных кадрах.

# 6. Модель сопровождения выпускника

Формирование профиля: образование, навыки, опыт, место проживания, желаемая работа и готовность к переезду.

Оценка риска с подтверждением специалистом колледжа.

Назначение куратора выпускникам желтой и красной групп.

Разработка индивидуального плана сопровождения.

Подбор вакансии, стажировки или обучения.

Ежемесячное обновление статуса выпускника.

Проверка результата через 3, 6 и 12 месяцев после выпуска или трудоустройства.

| Группа | Характеристика | Меры поддержки |
| --- | --- | --- |
| Зеленая | Трудоустроен или самостоятельно ищет работу | Информирование и рассылка вакансий |
| Желтая | Испытывает отдельные трудности при поиске работы | Консультации, резюме, обучение |
| Красная | Высокий риск длительной безработицы | Персональный куратор и индивидуальный план |

# 7. Распределение ответственности

| Участник | Ответственность |
| --- | --- |
| Министерство образования ЛНР | Утверждение проекта, нормативное и организационное обеспечение |
| Базовый центр | Координация, методика, аналитика, база вакансий, обучение специалистов |
| Центры карьеры колледжей | Анкетирование, сопровождение, контакт с выпускниками, отчетность |
| Кураторы | Персональная работа с выпускниками группы риска |
| Работодатели | Вакансии, стажировки, собеседования, обратная связь |
| Органы занятости | Подбор работы и содействие в профессиональном обучении |
| Выпускники | Предоставление актуальных данных и участие в мероприятиях |

# 8. Этапы реализации

| Этап | Срок | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1–2 месяц | Утверждение проекта, назначение координаторов, разработка анкет, критериев риска и регламентов; выбор 6–8 колледжей |
| Пилотный | 3–5 месяц | Анкетирование, создание профилей, запуск сопровождения, формирование банка вакансий, подключение работодателей |
| Региональный | 6–10 месяц | Подключение всех колледжей, расширение базы работодателей, стажировки, ярмарки вакансий, мониторинг |
| Итоговый | 11–12 месяц | Оценка результатов, аналитический отчет, решение о постоянной работе и цифровой платформе |

# 9. Единый реестр выпускников

На первом этапе необходимо создать защищенный электронный реестр. В него включаются только сведения, необходимые для сопровождения и трудоустройства:

ФИО, год выпуска, колледж, специальность и квалификация;

населенный пункт проживания и контактные данные;

опыт работы, практика и профессиональные навыки;

желаемая должность, готовность к переезду и формат занятости;

статус занятости, уровень риска и назначенный куратор;

история предложенных вакансий и результат сопровождения.

Доступ к персональным данным разграничивается: колледж видит своих выпускников, базовый центр получает сводную аналитику и необходимые карточки сопровождения. Обработка данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 10. Планируемые результаты

Создан единый реестр выпускников.

В реестр включено не менее 95% выпускников.

С не менее чем 90% выпускников установлен контакт.

Для каждого выпускника определен уровень риска.

Все выпускники красной группы получили персонального куратора.

Сформирован региональный банк вакансий и сеть работодателей.

Запущен мониторинг трудоустройства через 3, 6 и 12 месяцев.

# 11. Ключевые показатели эффективности

| Показатель | Плановое значение |
| --- | --- |
| Выпускники, внесенные в реестр | Не менее 95% |
| Выпускники, с которыми установлен контакт | Не менее 90% |
| Выпускники с определенным уровнем риска | 100% включенных в реестр |
| Выпускники красной группы с куратором | 100% |
| Выпускники группы риска с индивидуальным планом | Не менее 90% |
| Получили предложение о вакансии или обучении | Не менее 70% |
| Трудоустройство выпускников группы риска | Не менее 50–60% |
| Подключенные работодатели | Не менее 100 организаций за первый год |

# 12. Ресурсное обеспечение

Координатор проекта в базовом центре.

Ответственные сотрудники в 37 колледжах.

Кураторы выпускников красной группы риска.

Защищенный электронный реестр и база вакансий.

Телефонные и онлайн-каналы связи.

Ресурсы на обучение, стажировки и профориентационные мероприятия.

# 13. Основные риски и меры реагирования

| Риск | Меры реагирования |
| --- | --- |
| Устаревшие данные | Ежемесячное обновление сведений и назначение ответственных |
| Выпускники не выходят на связь | Использование нескольких каналов связи и повторные контакты |
| Недостаток вакансий | Работа с работодателями соседних регионов и дистанционной занятостью |
| Низкая активность колледжей | Единые показатели, обучение и регулярный контроль |
| Утечка персональных данных | Разграничение доступа, защищенное хранение и соблюдение законодательства |
| Формальный учет трудоустройства | Подтверждение выхода на работу и проверка через 3 месяца |

# 14. Ожидаемый социальный эффект

Реализация проекта позволит сократить период поиска работы после выпуска, снизить риск длительной безработицы, повысить соответствие подготовки выпускников потребностям работодателей, наладить постоянный обмен информацией между колледжами и рынком труда, а также сформировать объективную региональную аналитику.

# 15. Решения, необходимые для запуска

Утвердить паспорт проекта приказом Министерства образования ЛНР.

Определить базовый центр и координаторов от 37 колледжей.

Утвердить единую форму реестра и анкету выпускника.

Утвердить критерии определения группы риска.

Утвердить порядок работы с персональными данными.

Утвердить форму ежемесячной отчетности.

Определить колледжи для пилотного запуска и сроки пилота.

Дата подготовки: ____________________    Ответственный: ____________________