## Slide 1
PT
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПрофТрек
От диплома к профессии
Выпускники СПО для кадровой потребности экономики Луганской Народной Республики
Кулешова Виктория Геннадьевна При участии Базового центра карьеры Минобрнауки ЛНР и Совета по социальному партнёрству Луганская Народная Республика • 2026
100
участников
70+
трудоустроенных
12 месяцев
сопровождения

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
Экономике региона нужны квалифицированные кадры
Необходимо связать профессию выпускника с реальной кадровой заявкой предприятия
02
ПРОФТРЕК
Предприятия ЛНР сообщают о потребности в молодых квалифицированных работниках
Выпускник не всегда выходит на место, соответствующее его профессии или специальности
Кадровые заявки, подготовка и трудоустройство пока недостаточно связаны
Без наставника возрастает риск раннего увольнения и ухода из профессии
Региону нужен единый механизм подбора и закрепления выпускников СПО

## Slide 3
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Закрыть кадровую потребность выпускниками СПО
Кадровая заявка → подготовленный выпускник → предприятие → закрепление
03
ПРОФТРЕК
Создать систему адресной подготовки и трудоустройства 100 выпускников СПО на востребованные рабочие места предприятий ЛНР
100
индивидуальных маршрутов
70+
трудоустроенных
20+
работодателей-партнёров
12
месяцев мониторинга

## Slide 4
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Исключительно выпускники СПО
Студент входит в проект на выпускном курсе как будущий выпускник
04
ПРОФТРЕК
1
Профессия
Выпускник получил конкретную квалификацию в техникуме или колледже
2
Кадровый спрос
Профессия сопоставляется с реальной потребностью предприятий региона
3
Рабочее место
Результат — трудоустройство по профилю и устойчивое закрепление

## Slide 5
МЕХАНИЗМ
Восемь шагов профессионального маршрута
05
ПРОФТРЕК
01
Регистрация
02
Диагностика
03
Маршрут
04
Подготовка
05
Вакансия
06
Работа
07
Адаптация
08
Закрепление

## Slide 6
ПОДГОТОВКА
Навыки для уверенного выхода на рынок труда
06
ПРОФТРЕК
Диагностика профессиональных интересов и факторов риска
Индивидуальный план действий и подбор подходящих предприятий
Резюме, сопроводительное письмо и проверка вакансий
Тренировочное собеседование и деловая коммуникация
Трудовое законодательство и финансовая грамотность
Ярмарка вакансий, экскурсии и профессиональные пробы

## Slide 7
ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Адаптационная карта на 90 дней
Куратор колледжа и наставник предприятия действуют совместно
07
ПРОФТРЕК
1-я неделя
Знакомство с местом, коллективом, правилами и безопасностью
1-й месяц
Освоение базовых операций под контролем наставника
2-й месяц
Самостоятельное выполнение типовых рабочих задач
3-й месяц
Оценка результатов и план дальнейшего развития

## Slide 8
ПАРТНЁРСТВО
Кто и за что отвечает
Центр карьеры колледжа и Базовый центр карьеры выполняют разные задачи
08
ПРОФТРЕК
Центр карьеры ПОО
Структурное подразделение колледжа: работает со своими студентами и выпускниками
Базовый центр карьеры
Региональный координатор: помогает сети, но не заменяет центры колледжей
Совет
Работодатели, кадровые приоритеты и снятие межведомственных барьеров
Работодатели
Вакансии, стажировки, трудоустройство, наставники и обратная связь
Служба занятости
Работает со всеми гражданами; в проекте предоставляет данные и меры поддержки

## Slide 9
ОТЛИЧИЕ
Специализированная система для выпускников СПО
Центры занятости работают со всеми гражданами, «ПрофТрек» — только с выпускниками СПО
09
ПРОФТРЕК
Обычно
Информирование, мероприятия и фиксация факта трудоустройства
ПрофТрек
Профессия выпускника сопоставляется с кадровой заявкой предприятия
Результат
Кадровая заявка закрыта, выпускник закрепился через 3, 6 и 12 месяцев
После выхода
Наставник, карта адаптации на 90 дней и помощь при риске увольнения
Ответственность
Колледж сопровождает, Базовый центр координирует, Совет объединяет партнёров

## Slide 10
ЦИФРОВОЙ КОНТУР
Реестр сопровождения «ПрофТрек»
Данные превращаются в конкретные действия куратора
10
ПРОФТРЕК
Карточки выпускников и уровни риска
Индивидуальные планы и история сопровождения
База работодателей, вакансий и стажировок
Напоминания о контрольных точках
Обезличенная аналитика результатов
1 / 3 / 6 / 12
контрольные месяцы
3
уровня риска

## Slide 11
КАЛЕНДАРЬ
Основной этап и мониторинг
11
ПРОФТРЕК
Сен–окт
Набор, исследование, партнёры
Окт–ноя
Диагностика и маршруты
Ноя–мар
Тренинги и интервью
Мар–авг
Подбор и трудоустройство
До авг 2028
Мониторинг закрепления
Основной этап: сентябрь 2026 — август 2027

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ
Измеримые показатели пилота
12
ПРОФТРЕК
90+
подготовили резюме
80+
прошли тренировочное интервью
70+
трудоустроены
50+
закрывают кадровую потребность
≥ 70%
сохраняют занятость через 12 месяцев среди участников, достигших контрольной точки
5+ центров карьеры • 20+ работодателей • 25+ наставников • 100+ вакансий и стажировок

## Slide 13
КАДРОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Как закрывается потребность экономики региона
13
ПРОФТРЕК
01
Заявка предприятия
Профессия, количество работников, компетенции и срок
02
Сопоставление
Базовый центр и центры ПОО находят подходящих выпускников
03
Подготовка
Практика, профессиональная проба и подготовка к отбору
04
Закрепление
Трудоустройство, наставник и контроль 3, 6 и 12 месяцев
Итог: выпускник работает по профессии, кадровая заявка предприятия закрыта

## Slide 14
УСТОЙЧИВОСТЬ
Что останется после завершения пилота
14
ПРОФТРЕК
Единый маршрут включён в постоянную работу центров карьеры ПОО
Базовый центр карьеры продолжает координацию и мониторинг
Совет ежегодно рассматривает результаты и кадровые приоритеты
Сформированы база работодателей и сеть наставников
Используются цифровой реестр, формы маршрутов и мониторинга
Модель тиражируется в других организациях СПО

## Slide 15
ПрофТрек
Выпускник СПО — кадровый потенциал экономики региона.
Спасибо за внимание
Кулешова Виктория Геннадьевна