# ДОКЛАД ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

## «ПрофТрек: от диплома к профессии»

Продолжительность: 8–10 минут

Докладчик: Кулешова Виктория Геннадьевна

### Слайд 1. Представление проекта

Уважаемые коллеги!

Представляю социальный проект «ПрофТрек: от диплома к профессии». Он направлен на содействие трудоустройству выпускников техникумов и колледжей Луганской Народной Республики и их закрепление на первом рабочем месте.

Проект реализуется при участии центров карьеры профессиональных образовательных организаций, Базового центра карьеры Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи. К проекту также привлекаются работодатели, наставники предприятий и органы службы занятости.

### Слайд 2. Актуальность

Получение диплома ещё не гарантирует молодому специалисту успешного начала профессиональной деятельности. Выпускник может обладать необходимыми профессиональными знаниями, но не уметь составить резюме, найти подходящую вакансию, пройти собеседование и представить работодателю свои сильные стороны.

После трудоустройства возникают новые трудности: адаптация к рабочему режиму, взаимодействие с коллективом, страх ошибок и недостаток практического опыта. Без своевременной поддержки это может привести к увольнению в первые месяцы и уходу из профессии.

Работодатели при этом нуждаются в молодых квалифицированных кадрах, а образовательным организациям необходима достоверная обратная связь о качестве подготовки выпускников. Проблема заключается не только в отсутствии вакансий, но и в отсутствии единого маршрута, общей ответственности и сопровождения после трудоустройства.

### Слайд 3. Цель и показатели

Цель проекта — создать и апробировать региональную систему комплексного сопровождения не менее 100 студентов выпускных курсов и выпускников СПО: от определения профессиональных планов до устойчивого закрепления в профессии.

Для достижения цели необходимо выявить риски нетрудоустройства, подготовить участников к выходу на рынок труда, сформировать сеть работодателей, обеспечить адресный подбор вакансий, организовать наставничество на предприятиях и контролировать занятость в течение первого года работы.

Отдельная задача — внедрить единый регламент взаимодействия центров карьеры, Базового центра карьеры и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи.

### Слайд 4. Целевая аудитория

Основная целевая группа — студенты выпускных курсов и недавние выпускники техникумов и колледжей, впервые выходящие на рынок труда.

Приоритетное сопровождение получат выпускники без опыта работы, молодые люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сироты, молодые родители, жители удалённых территорий и участники, испытывающие трудности в профессиональной адаптации.

Косвенными благополучателями станут семьи выпускников, работодатели, наставники, педагогические коллективы и экономика региона.

### Слайд 5. Механизм проекта

Профессиональный маршрут включает восемь последовательных шагов: регистрация, диагностика, индивидуальный план, подготовка, подбор вакансии, трудоустройство, адаптация и закрепление.

На этапе диагностики определяются профессиональные интересы, готовность к работе и возможные барьеры. Участнику устанавливается необходимая интенсивность поддержки: информационная, регулярная или индивидуальная.

Вместе с куратором выпускник составляет профессиональный маршрут. В нём фиксируются желаемая должность, необходимые компетенции, подходящие работодатели, конкретные действия, сроки и ответственные лица.

### Слайд 6. Подготовка к трудоустройству

Участники научатся составлять резюме и сопроводительное письмо, искать и оценивать вакансии, проходить собеседование, вести деловое общение и понимать основные положения трудового законодательства.

Каждый участник подготовит резюме и пройдёт тренировочное интервью. Дополнительно будут организованы экскурсии на предприятия, профессиональные пробы, встречи с молодыми специалистами и ярмарка вакансий «Первое рабочее место».

### Слайд 7. Адаптация на рабочем месте

После трудоустройства сопровождение не заканчивается. Для молодого специалиста формируется адаптационная карта на первые 90 дней, а работодатель назначает наставника.

В первую неделю выпускник знакомится с рабочим местом, коллективом и правилами. В первый месяц осваивает основные операции под руководством наставника. Во второй и третий месяцы переходит к самостоятельной работе и получает обратную связь.

Куратор связывается с выпускником после первой недели, затем через один, три, шесть и двенадцать месяцев. При риске увольнения проводится совместная консультация выпускника, наставника и куратора.

### Слайд 8. Партнёрская модель

Здесь важно доступно объяснить устройство системы. Центр карьеры — это не отдельная внешняя организация, а структурное подразделение конкретного техникума или колледжа. Руководитель и специалисты такого центра являются сотрудниками своей образовательной организации. Они знают студентов, специальности, преподавателей и местных работодателей, поэтому именно они работают непосредственно с выпускниками: проводят диагностику, ведут индивидуальные маршруты, подбирают вакансии и контролируют результаты.

Одновременно в республике существует Базовый центр карьеры. Простыми словами, это общий координационный и методический центр для сети центров карьеры техникумов и колледжей. Он не подменяет работу колледжей и не забирает у них выпускников. Его задача — помочь всем центрам действовать согласованно: предоставить единые формы и методические материалы, собрать общую базу работодателей и вакансий, организовать обучение специалистов и сформировать обезличенную региональную аналитику.

Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи становится площадкой согласования интересов образования и рынка труда. Он содействует привлечению работодателей, рассматривает кадровые запросы и помогает устранять межведомственные барьеры.

Работодатели предоставляют вакансии и стажировки, проводят отбор, назначают наставников и участвуют в оценке адаптации молодых специалистов. Органы службы занятости предоставляют сведения о рынке труда и доступных мерах поддержки.

### Слайд 9. Отличие проекта от распространённых практик в России

В России уже проводится большая работа по трудоустройству выпускников: действуют центры карьеры, ярмарки вакансий, федеральные и региональные банки вакансий, программы практики и взаимодействия с работодателями. «ПрофТрек» не дублирует эту работу и не заявляет, что подобного опыта нигде нет.

Отличие проекта заключается в том, как существующие возможности соединяются в один непрерывный маршрут применительно к системе СПО ЛНР.

Во-первых, обычная работа нередко сосредоточена на информировании, мероприятиях и фиксации факта трудоустройства. В «ПрофТреке» выпускника сопровождают от выпускного курса до двенадцати месяцев после выхода на работу.

Во-вторых, оценивается не только количество трудоустроенных, но и то, сохранил ли молодой специалист работу через три, шесть и двенадцать месяцев.

В-третьих, после трудоустройства включаются наставник предприятия, адаптационная карта на девяносто дней и контрольные контакты с куратором. Это помогает предупреждать раннее увольнение, а не только фиксировать его.

В-четвёртых, проект закрепляет понятное распределение ответственности. Центр карьеры как структурное подразделение колледжа сопровождает своего выпускника. Базовый центр карьеры координирует сеть на уровне республики. Совет объединяет образование и работодателей для решения общих вопросов.

Таким образом, новизна проекта не в создании ещё одного центра или сайта. Новизна — в едином регламенте, непрерывном сопровождении и общей ответственности за конечный результат: выпускник не просто нашёл работу, а смог закрепиться в профессии.

### Слайд 10. Цифровой контур

Управлять сопровождением поможет цифровой реестр «ПрофТрек». В нём будут отражаться индивидуальные планы, вакансии, история взаимодействия и контрольные даты.

Реестр не принимает кадровых решений за человека. Его задача — не допустить потери участника между этапами, вовремя напомнить куратору о необходимом контакте и сформировать обезличенную аналитику. Доступ к данным разграничивается, а публичная отчётность не содержит персональных сведений.

### Слайд 11. Сроки

Основной этап рассчитан на двенадцать месяцев: с сентября 2026 года по август 2027 года. Сначала формируется команда, утверждается регламент и проводится входное исследование. Затем участники проходят диагностику и подготовку. С марта по август проводится основной этап трудоустройства.

Постпроектный мониторинг продолжится до августа 2028 года, чтобы оценить закрепление выпускников через двенадцать месяцев после выхода на работу.

### Слайд 12. Планируемые результаты

Сто участников пройдут диагностику и получат индивидуальные маршруты. Не менее девяноста подготовят резюме, не менее восьмидесяти пройдут тренировочное интервью. Планируется трудоустроить не менее семидесяти выпускников, из них не менее пятидесяти — по полученной или родственной специальности.

К проекту будут привлечены не менее пяти центров карьеры ПОО, двадцати работодателей и двадцати пяти наставников. В сводной базе будет размещено не менее ста актуальных вакансий и мест стажировки. Совет проведёт не менее четырёх заседаний или стратегических сессий по вопросам проекта.

Целевой показатель сохранения занятости через двенадцать месяцев — не менее семидесяти процентов участников, для которых наступила эта контрольная точка.

### Слайд 13. Ресурсы

Предварительный бюджет проекта составляет 524 тысячи 700 рублей. Средства предусмотрены на работу привлечённых экспертов, обучение наставников, методические материалы, проведение ярмарки вакансий, транспортные расходы, информационное сопровождение и поддержку цифрового реестра.

Помещения, оборудование и рабочее время штатных специалистов могут стать собственным вкладом образовательных организаций и партнёров.

### Слайд 14. Устойчивость и эффект

После пилота единый маршрут включается в постоянную работу центров карьеры. Базовый центр карьеры продолжает методическую координацию и региональный мониторинг, а Совет ежегодно рассматривает результаты и кадровые приоритеты.

В системе сохранятся база работодателей, цифровой реестр, формы сопровождения, подготовленные наставники и единый регламент. Модель можно будет тиражировать в других профессиональных образовательных организациях ЛНР.

Социальный эффект проекта — снижение молодёжной безработицы и ранних увольнений, повышение профессиональной уверенности выпускников и обеспечение предприятий молодыми кадрами.

Для нас важно, чтобы результатом обучения был не только диплом и не только факт трудоустройства. Настоящий результат — молодой специалист, который вошёл в профессию, успешно прошёл период адаптации и видит возможности дальнейшего развития.

«ПрофТрек» — это маршрут от диплома к устойчивой профессиональной жизни.

Благодарю за внимание!

## Ответы на возможные вопросы

Чем проект отличается от обычной работы центра карьеры?

Центр карьеры колледжа уже помогает своим студентам и выпускникам. Проект не заменяет эту работу, а объединяет центры карьеры в согласованную региональную систему, добавляет единый маршрут, наставничество на предприятии и сопровождение до 12 месяцев после трудоустройства.

Чем проект отличается от работы, которая уже ведётся в России?

Проект использует существующие российские практики центров карьеры, ярмарок вакансий и сотрудничества с работодателями, но соединяет их в единый маршрут для системы СПО ЛНР. Главный акцент сделан не только на факте трудоустройства, но и на закреплении выпускника через 3, 6 и 12 месяцев, наставничестве и предупреждении раннего увольнения.

Что такое центр карьеры и Базовый центр карьеры?

Центр карьеры — структурное подразделение техникума или колледжа, которое работает со студентами и выпускниками своей организации. Базовый центр карьеры — региональный координатор сети: он помогает центрам карьеры едиными материалами, базой партнёров, обучением и сводной аналитикой, но не подменяет их работу.

Как будет подтверждаться трудоустройство?

С согласия участника факт занятости подтверждается допустимым документом или сведениями работодателя. В сводной отчётности используются только обезличенные данные.

Что произойдёт, если выпускник уволится?

Команда выяснит причины и предложит консультацию, урегулирование затруднений или подбор нового места по специальности. Увольнение не означает автоматического прекращения сопровождения.

Как будет обеспечена заинтересованность работодателей?

Работодатель получает подготовленных кандидатов, единый канал взаимодействия с системой СПО, поддержку наставников и возможность влиять на содержание подготовки через обратную связь.

Как проект продолжит работу после завершения финансирования?

Основные функции закрепляются в планах центров карьеры и Базового центра карьеры. Созданные формы, реестр, база партнёров и методические материалы используются для следующих выпусков.