СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПрофТрек

ОТ ДИПЛОМА К ПРОФЕССИИ

Система подготовки и трудоустройства выпускников СПО
для закрытия кадровой потребности экономики региона

Руководитель: Кулешова Виктория Геннадьевна

Организация: [наименование организации-заявителя]

При участии Базового центра карьеры Минобрнауки ЛНР и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи

Луганская Народная Республика

2026

## «ПрофТрек: от диплома к профессии»

### Система подготовки и трудоустройства выпускников СПО для закрытия кадровой потребности экономики региона

Территория реализации: Луганская Народная Республика

Основной срок реализации: сентябрь 2026 года — август 2027 года

Постпроектный мониторинг: до августа 2028 года

Организация-заявитель: [наименование организации-заявителя]

Региональный координатор: Базовый центр карьеры Министерства образования и науки Луганской Народной Республики

Стратегический партнёр: Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи

Руководитель проекта: Кулешова Виктория Геннадьевна

Команда проекта: специалисты центров карьеры техникумов и колледжей, Базового центра карьеры, педагог-психолог, кураторы групп, мастера производственного обучения, представители Совета, работодателей и наставники на предприятиях

## 1. Краткая аннотация

«ПрофТрек» — социальный проект по подготовке и сопровождению студентов выпускных курсов и выпускников профессиональных образовательных организаций для их трудоустройства на востребованные рабочие места и устойчивого закрепления на предприятиях Луганской Народной Республики.

Проект объединяет центры карьеры техникумов и колледжей, Базовый центр карьеры Министерства образования и науки ЛНР, Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи, работодателей и органы службы занятости в единую региональную систему. Работодатели передают сведения о кадровой потребности, система СПО соотносит их с профессиями и компетенциями выпускников, а центры карьеры выстраивают адресные маршруты к конкретным рабочим местам. Маршрут включает диагностику, подготовку, подбор вакансии, собеседование, трудоустройство, наставничество и сопровождение в течение первого года работы.

Особое внимание уделяется выпускникам, находящимся под риском нетрудоустройства или раннего увольнения: лицам без опыта работы, обучающимся с инвалидностью и ОВЗ, сиротам и оставшимся без попечения родителей, молодым родителям, выпускникам из удалённых территорий, а также участникам, испытывающим трудности в общении и профессиональной адаптации.

Ключевой результат проекта — закрытие реальной кадровой потребности предприятий региона выпускниками СПО, которые успешно входят в профессию и сохраняют занятость.

## 2. Паспорт проекта

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Название | «ПрофТрек: от диплома к профессии» |
| Направление | Кадровое обеспечение экономики региона, содействие занятости молодёжи и профессиональная адаптация выпускников СПО |
| Проблема | Кадровая потребность предприятий региона и профессиональный потенциал выпускников СПО недостаточно связаны единым механизмом подбора, трудоустройства и закрепления |
| Целевая группа | Студенты выпускных курсов и выпускники СПО в возрасте преимущественно от 18 до 25 лет |
| Цель | Содействовать закрытию кадровой потребности экономики ЛНР посредством адресной подготовки, трудоустройства и закрепления выпускников СПО на востребованных рабочих местах предприятий региона |
| Срок | основной этап — 12 месяцев: сентябрь 2026 года — август 2027 года; постпроектный мониторинг — до августа 2028 года |
| География | Луганская Народная Республика; пилот проводится на базе участвующих техникумов и колледжей |
| Участники пилота | 100 студентов выпускных курсов и выпускников |
| Региональный координатор | Базовый центр карьеры Министерства образования и науки ЛНР |
| Стратегический партнёр | Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи |
| Исполнители на местах | Центры карьеры техникумов и колледжей ЛНР |
| Партнёры | Предприятия и организации, органы службы занятости, молодёжные и общественные организации |
| Основной продукт | Система индивидуальных профессиональных маршрутов и цифровой реестр сопровождения «ПрофТрек» |
| Период сопровождения | От выпускного курса до 12 месяцев после трудоустройства |
| Ключевой эффект | Сокращение разрыва между потребностью работодателей в кадрах и выходом подготовленных выпускников на предприятия региона |

## 3. Актуальность и социальная значимость

Переход от обучения к трудовой деятельности является уязвимым этапом для молодого специалиста. Даже при наличии диплома и профессиональных навыков выпускник может не владеть технологиями поиска работы, испытывать тревогу перед собеседованием, иметь завышенные или неопределённые ожидания, не знать правил деловой коммуникации и не понимать требований конкретного предприятия.

После трудоустройства возникают новые риски: несоответствие ожиданий реальным условиям труда, сложность взаимодействия с коллективом, страх ошибок, недостаток практического опыта, отсутствие наставника, трудности с режимом работы и производственной дисциплиной. Если выпускник остаётся без поддержки, такие трудности могут привести к увольнению в первые месяцы и последующему уходу из профессии.

Одновременно предприятия региона испытывают потребность в квалифицированных кадрах. Информация о необходимых профессиях, количестве работников, требованиях и сроках трудоустройства не всегда своевременно доходит до выпускников и центров карьеры. В результате у работодателя сохраняются незакрытые вакансии, а выпускник может остаться без работы или трудоустроиться не по полученной специальности.

Проект решает эту проблему через непрерывный маршрут «кадровая заявка работодателя — Базовый центр карьеры и Совет — центр карьеры ПОО — выпускник — рабочее место — закрепление». Работодатель получает подготовленного молодого специалиста, выпускник — понятный путь к востребованной работе, образовательная организация — обратную связь для совершенствования подготовки, а регион — механизм закрытия кадровой потребности силами выпускников СПО.

## 4. Проблема проекта

Основная проблема: при наличии кадровой потребности предприятий часть выпускников СПО не выходит на соответствующие рабочие места либо не удерживается на них из-за несогласованности кадрового заказа, подготовки, подбора и сопровождения.

### Причины

отсутствие практического опыта поиска работы;

неумение составить резюме и представить свои компетенции;

недостаточная информированность о вакансиях и требованиях работодателей;

расхождение ожиданий выпускника и реальных условий труда;

тревожность, низкая самостоятельность и слабые навыки делового общения;

отсутствие наставника и понятного плана адаптации на предприятии;

недостаточная связь колледжа с выпускником после трудоустройства;

отсутствие единого учёта трудовых маршрутов и факторов риска.

отсутствие сводной и регулярно обновляемой картины кадровой потребности работодателей;

недостаточное сопоставление вакансий с профессиями, компетенциями и готовностью конкретных выпускников.

### Последствия

молодёжная безработица и занятость не по специальности;

увольнение в период испытательного срока или первого года работы;

потеря выпускником профессиональной мотивации;

кадровый дефицит у работодателей;

неэффективное использование ресурсов системы профессионального образования.

Перед началом проекта проводится входное исследование: анкетирование выпускников, интервью с работодателями и анализ данных о трудоустройстве за предыдущие 2–3 года. Полученные значения становятся базовыми для оценки результатов.

## 5. Цель и задачи

### Цель

Создать и апробировать систему закрытия кадровой потребности экономики ЛНР посредством адресной подготовки, трудоустройства и сопровождения не менее 100 студентов выпускных курсов и выпускников СПО до устойчивого закрепления на предприятиях региона.

### Задачи

Сформировать и регулярно актуализировать сводную кадровую потребность работодателей-партнёров.

Сопоставить кадровые заявки предприятий с профессиями, компетенциями и профессиональными планами выпускников.

Повысить готовность выпускников к прохождению отбора и работе на востребованных предприятиями местах.

Сформировать устойчивую сеть работодателей, предлагающих вакансии, стажировки и наставничество.

Обеспечить адресный подбор вакансий по заявленной кадровой потребности и сопровождение трудоустройства.

Организовать адаптацию выпускника на первом рабочем месте совместно с наставником предприятия.

Проводить мониторинг занятости и закрытия кадровых заявок на контрольных точках 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Анализировать причины незакрытия вакансий, отказов и увольнений и передавать рекомендации системе СПО и работодателям.

Отработать единый регламент взаимодействия центров карьеры, Базового центра карьеры и Совета по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи.

## 6. Целевая аудитория

### Основная целевая группа

100 студентов выпускных курсов и выпускников профессиональных образовательных организаций;

выпускники, впервые выходящие на рынок труда;

выпускники, не трудоустроенные либо работающие не по специальности;

молодые специалисты, находящиеся на испытательном сроке или в первый год работы.

### Границы проекта

«ПрофТрек» является специализированной системой исключительно для выпускников СПО. Студенты включаются в проект на выпускном курсе как будущие выпускники, чтобы к моменту получения диплома иметь согласованный маршрут на конкретное рабочее место. Другие категории граждан участниками проекта не являются.

Такой подход связан с назначением среднего профессионального образования: освоенная профессия или специальность должна обеспечивать выпускнику выход на квалифицированное рабочее место, а экономике региона — подготовленного работника по востребованному направлению. Поэтому в проекте отслеживается связь «профессия или специальность — кадровая заявка предприятия — трудоустройство — закрепление».

Органы службы занятости работают со всеми категориями граждан и оказывают государственные услуги в сфере занятости. «ПрофТрек» не заменяет и не дублирует их функции. Служба занятости участвует как партнёр, предоставляя сведения о рынке труда, актуальных вакансиях и доступных мерах поддержки, а специализированное сопровождение выпускников СПО осуществляют центры карьеры техникумов и колледжей.

### Приоритетные группы сопровождения

выпускники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей;

молодые люди из малообеспеченных семей и удалённых территорий;

молодые родители;

выпускники с низкой мотивацией, высокой тревожностью или риском отчисления;

участники, не имеющие поддержки семьи и профессионального окружения.

### Косвенные благополучатели

работодатели и наставники;

семьи выпускников;

педагогические коллективы;

региональная экономика и система СПО.

## 7. Механизм реализации

Профессиональный маршрут участника включает семь последовательных этапов:

регистрация → диагностика → подготовка → подбор вакансии → трудоустройство → адаптация → закрепление.

### Этап 1. Регистрация и диагностика

Участник заполняет анкету, проходит карьерную диагностику и беседу с куратором. Оцениваются профессиональные интересы, готовность к работе, мобильность, имеющийся опыт, навыки самопрезентации и факторы риска. По итогам присваивается уровень сопровождения:

низкий риск — достаточно информационной поддержки;

средний риск — требуется регулярная помощь куратора;

высокий риск — необходим индивидуальный межведомственный маршрут.

### Этап 2. Индивидуальный профессиональный маршрут

Куратор вместе с участником формирует план, содержащий цель трудоустройства, желаемую должность, перечень компетенций для развития, подходящие предприятия, сроки откликов и меры поддержки. План пересматривается не реже одного раза в месяц до трудоустройства.

### Этап 3. Подготовка к трудоустройству

Участники проходят практические занятия:

составление резюме и сопроводительного письма;

поиск и проверка вакансий;

тренировочное собеседование;

деловое общение и телефонные переговоры;

основы трудового законодательства;

финансовая грамотность молодого работника;

правила поведения в коллективе и разрешение конфликтов;

самопрезентация профессиональных навыков.

Каждый участник получает готовое резюме и проходит не менее одного тренировочного интервью.

### Этап 4. Взаимодействие с работодателями

Центры карьеры ПОО собирают заявки и ведут выпускников, а Базовый центр карьеры формирует сводную региональную базу партнёров, вакансий и стажировок. Совет по социальному партнёрству помогает привлекать работодателей, согласовывать кадровые запросы и устранять системные барьеры. С работодателями согласуются:

реальные требования к кандидатам;

возможность трудоустройства без опыта;

прохождение практики с последующим трудоустройством;

назначение наставника;

адаптационный план на первые три месяца;

порядок обратной связи с колледжем.

Проводятся дни карьеры, экскурсии, профессиональные пробы, встречи с молодыми специалистами и собеседования на площадке колледжа.

### Этап 5. Трудоустройство

Куратор помогает подобрать вакансии, направить резюме, подготовиться к собеседованию и оценить предложение работодателя. После приёма на работу в цифровом реестре фиксируются должность, соответствие полученной специальности, дата трудоустройства и назначенный наставник.

### Этап 6. Адаптация на рабочем месте

Для молодого специалиста и работодателя формируется адаптационная карта на 90 дней:

первая неделя — знакомство с рабочим местом, коллективом, правилами и техникой безопасности;

первый месяц — освоение базовых операций под контролем наставника;

второй месяц — самостоятельное выполнение типовых задач;

третий месяц — оценка результатов, устранение дефицитов и согласование дальнейшего развития.

Куратор связывается с выпускником и наставником через 7 дней, 1 месяц и 3 месяца после выхода на работу. При возникновении риска увольнения организуется совместная консультация.

### Этап 7. Закрепление и постсопровождение

Контроль занятости проводится через 6 и 12 месяцев. Выпускник может получить консультацию психолога, помощь в разрешении конфликта, дополнительное обучение или подбор нового места без разрыва профессионального маршрута.

Закрепившимся считается выпускник, который через установленный срок продолжает работать у первого работодателя либо совершил согласованный переход к другому работодателю по полученной или родственной профессии без длительного периода безработицы.

## 8. Основные мероприятия

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование команды и распределение ролей | сентябрь 2026 | руководитель проекта | утверждён состав команды |
| 2 | Входное анкетирование и анализ данных прошлых выпусков | сентябрь 2026 | аналитик, психолог | определены базовые значения и риски |
| 3 | Утверждение регламента межведомственного взаимодействия | сентябрь 2026 | Базовый центр карьеры, Совет, руководитель проекта | определены роли, сроки и единые формы данных |
| 4 | Набор и регистрация 100 участников | сентябрь–октябрь 2026 | центры карьеры ПОО | сформирован реестр участников |
| 5 | Индивидуальная диагностика и маршрутизация | октябрь–ноябрь 2026 | психолог, карьерный консультант | 100 индивидуальных маршрутов |
| 6 | Цикл из 8 карьерных тренингов | ноябрь 2026 — февраль 2027 | центры карьеры ПОО | участники подготовлены к поиску работы |
| 7 | Не менее 50 тренировочных собеседований | январь–март 2027 | HR-специалисты партнёров | отработаны навыки самопрезентации |
| 8 | Привлечение не менее 20 работодателей | сентябрь 2026 — март 2027 | Базовый центр карьеры, Совет | создана партнёрская сеть |
| 9 | Экскурсии и профессиональные пробы | ноябрь 2026 — апрель 2027 | центры карьеры ПОО, работодатели | не менее 6 выездных мероприятий |
| 10 | Стратегические сессии по кадровой потребности | ежеквартально | Совет, Базовый центр карьеры | не менее 4 заседаний с решениями и ответственными |
| 11 | Ярмарка вакансий «Первое рабочее место» | март–апрель 2027 | Базовый центр карьеры, центры карьеры ПОО, Совет | не менее 15 работодателей и 80 участников |
| 12 | Подбор вакансий и сопровождение собеседований | январь–июнь 2027 | центры карьеры ПОО | адресные направления на вакансии |
| 13 | Подготовка наставников предприятий | март–май 2027 | Базовый центр карьеры, работодатели | не менее 25 наставников |
| 14 | Трудоустройство участников | март–август 2027 | центры карьеры ПОО, работодатели | не менее 70 трудоустроенных |
| 15 | Сопровождение на рабочем месте | в течение 12 месяцев после выхода | куратор, наставник | контроль адаптации и профилактика увольнений |
| 16 | Итоговая оценка и подготовка методических рекомендаций | август 2027, далее по контрольным точкам | Базовый центр карьеры, Совет, аналитик | итоговый отчёт и модель тиражирования |

## 9. Календарный план

### Подготовительный этап: сентябрь–октябрь 2026 года

создание проектной команды;

утверждение локальных документов и форм согласия на обработку данных;

анализ трудоустройства прошлых выпусков;

набор участников и работодателей;

настройка цифрового реестра.

### Диагностический этап: октябрь–ноябрь 2026 года

анкетирование и индивидуальные консультации;

определение уровня риска;

разработка индивидуальных профессиональных маршрутов;

формирование групп по потребностям.

### Обучающий этап: ноябрь 2026 года — март 2027 года

карьерные тренинги;

подготовка резюме;

тренировочные интервью;

встречи и экскурсии на предприятия;

подготовка наставников.

### Этап трудоустройства: март–август 2027 года

ярмарка вакансий;

подбор предложений;

стажировки и собеседования;

заключение трудовых договоров;

запуск адаптационных карт.

### Этап закрепления: с момента трудоустройства до 12 месяцев работы

мониторинг на 7-й день, через 1, 3, 6 и 12 месяцев;

консультации выпускника и наставника;

профилактика конфликтов и раннего увольнения;

фиксация итогов маршрута.

## 10. Управление проектом

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | общее управление, взаимодействие с органами власти и партнёрами, контроль сроков и результатов |
| Базовый центр карьеры Министерства образования и науки ЛНР | региональная координация, единый регламент, сводная база вакансий, методическая поддержка центров карьеры, агрегированный мониторинг и тиражирование |
| Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи | согласование приоритетов, привлечение работодателей, обсуждение кадровой потребности, снятие межведомственных барьеров и рассмотрение итогов |
| Центры карьеры техникумов и колледжей | набор участников, диагностика, ведение индивидуальных маршрутов, подбор вакансий, сопровождение и первичный мониторинг |
| Карьерный консультант | подготовка резюме, тренинги, подбор вакансий, сопровождение собеседований |
| Педагог-психолог | диагностика, работа с тревожностью, поддержка адаптации и разрешение конфликтов |
| Менеджер по работодателям | привлечение партнёров, сбор вакансий, координация наставников |
| Аналитик/администратор реестра | учёт участников, мониторинг показателей, отчётность |
| Куратор выпускника | регулярная связь, контроль индивидуального плана, помощь при риске увольнения |
| Наставник предприятия | введение в должность, обучение на рабочем месте, обратная связь |

Оперативная проектная команда проводит рабочее совещание не реже одного раза в месяц. Базовый центр карьеры ежемесячно формирует обезличенную сводку, а Совет ежеквартально рассматривает динамику показателей, кадровые запросы и решения, требующие участия нескольких организаций. Случаи высокого риска рассматриваются оперативно с соблюдением конфиденциальности.

## 11. Цифровой инструмент «ПрофТрек»

Для управления проектом используется цифровой реестр, позволяющий:

вести карточки выпускников и индивидуальные планы;

фиксировать уровень риска и историю сопровождения;

хранить базу работодателей, вакансий и стажировок;

подбирать вакансии по специальности и условиям;

контролировать этапы маршрута;

формировать напоминания о контрольных контактах;

видеть долю трудоустроенных и закрепившихся;

формировать обезличенные аналитические отчёты.

Доступ разграничивается по ролям. Персональные данные обрабатываются только на законном основании и в объёме, необходимом для сопровождения. Публичные отчёты формируются в обезличенном виде.

## 12. Партнёрская модель

### Центры карьеры техникумов и колледжей

Выявляют участников, назначают кураторов, ведут индивидуальные маршруты, организуют подготовку к трудоустройству и обеспечивают контакт с выпускником на всех контрольных точках.

### Базовый центр карьеры Министерства образования и науки ЛНР

Координирует сеть центров карьеры, ведёт сводную базу проверенных вакансий и партнёров, обеспечивает единые формы и методические материалы, обучает специалистов, собирает обезличенную аналитику и готовит предложения по тиражированию проекта.

### Совет по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи

Выступает площадкой согласования интересов образования, работодателей и других участников рынка труда, содействует привлечению предприятий, рассматривает системные затруднения и утверждает рекомендации по повышению занятости выпускников.

### Работодатель

Предоставляет достоверную информацию о вакансии, проводит отбор, назначает наставника, участвует в оценке адаптации и сообщает о возникающих трудностях.

### Служба занятости

Работает со всеми категориями граждан и предоставляет сведения о рынке труда, вакансиях и мерах государственной поддержки. В рамках проекта выступает партнёром, но не подменяет специализированную работу центров карьеры с выпускниками СПО.

### Органы управления образованием

Обеспечивают координацию, методическую поддержку и возможность тиражирования практики.

### Молодёжные и общественные организации

Помогают в информировании, мотивации участников и поддержке уязвимых групп.

Взаимодействие закрепляется соглашением, в котором определяются ответственные лица, формы обмена информацией и обязательства по сопровождению молодого специалиста.

## 13. Планируемые результаты

### Количественные результаты пилота

| Показатель | Плановое значение |
| --- | --- |
| Зарегистрировано участников | не менее 100 человек |
| Прошли профессиональную диагностику | не менее 100 человек |
| Получили индивидуальный маршрут | не менее 100 человек |
| Подготовили резюме | не менее 90 человек |
| Прошли тренировочное собеседование | не менее 80 человек |
| Приняли участие в собеседовании у работодателя | не менее 75 человек |
| Трудоустроены | не менее 70 человек |
| Трудоустроены по полученной или родственной специальности | не менее 50 человек |
| Сохранили занятость через 3 месяца | не менее 60 человек и не менее 85% участников, достигших контрольной точки |
| Сохранили занятость через 6 месяцев | не менее 56 человек и не менее 80% участников, достигших контрольной точки |
| Сохранили занятость через 12 месяцев | не менее 49 человек и не менее 70% участников, достигших контрольной точки |
| Работодатели-партнёры | не менее 20 организаций |
| Подготовленные наставники | не менее 25 человек |
| Центры карьеры ПОО, участвующие в едином регламенте | не менее 5 |
| Заседания/стратегические сессии Совета по вопросам проекта | не менее 4 |
| Актуальные вакансии и места стажировки в сводной базе | не менее 100 |
| Выпускники, трудоустроенные на вакансии предприятий региона по заявленной кадровой потребности | не менее 50 человек |
| Кадровые заявки работодателей, по которым организован адресный подбор кандидатов | не менее 70 |

### Качественные результаты

участники увереннее проходят собеседования и оценивают вакансии;

снижается тревожность при выходе на первое рабочее место;

у молодых специалистов формируются навыки профессионального общения;

работодатели получают понятный механизм адаптации начинающих работников;

колледж получает данные о причинах отказов и увольнений;

усиливается практическое взаимодействие системы СПО с рынком труда.

Плановые значения уточняются после входного исследования и утверждения базового уровня.

## 14. Показатели эффективности и оценка

### Основные показатели

Доля трудоустроенных участников: число трудоустроенных / число завершивших обучение и готовых к трудовой деятельности × 100%.

Доля трудоустроенных по специальности: число работающих по полученной или родственной профессии / число трудоустроенных × 100%.

Закрепляемость через 3, 6 и 12 месяцев: число сохранивших занятость на соответствующей контрольной точке / число участников, для которых наступила эта контрольная точка, × 100%.

Доля ранних увольнений: число прекративших работу в первые три месяца / число трудоустроенных × 100%.

Доля участников высокого риска, получивших адресную помощь: число участников высокого риска с выполненным планом поддержки / общее число участников высокого риска × 100%.

Удовлетворённость выпускников и работодателей: средняя оценка по итоговой анкете; целевое значение — не менее 4 баллов из 5.

Доля закрытых кадровых заявок: число кадровых заявок, по которым выпускники приняты на работу / число заявок, включённых в адресный подбор, × 100%.

Доля закрепившихся на предприятиях региона: число трудоустроенных по кадровым заявкам и сохранивших занятость / число трудоустроенных по таким заявкам, достигших контрольной точки, × 100%.

### Методы оценки

входное и итоговое анкетирование;

данные цифрового реестра;

телефонный или онлайн-мониторинг выпускников;

обратная связь наставников и работодателей;

анализ причин отказов, увольнений и смены места работы;

фокус-группы с участниками;

сравнение с данными предыдущего выпуска.

Факт трудоустройства подтверждается с согласия участника допустимым документом или сведениями работодателя. При расчёте показателей отдельно учитываются обучение по очной форме, служба, отпуск по уходу за ребёнком, состояние здоровья и иные объективные причины незанятости.

## 15. Информационное сопровождение

презентация проекта на собраниях выпускных групп;

страница проекта на сайте и в социальных сетях образовательной организации;

истории молодых специалистов и наставников;

ежемесячный дайджест вакансий и мероприятий;

информационные материалы для работодателей;

публикация обезличенных промежуточных и итоговых результатов.

Информационные сообщения не должны раскрывать персональные данные или представлять выпускника как «проблемного». Коммуникация строится вокруг возможностей развития и профессионального успеха.

## 16. Механизм закрытия кадровой потребности региона

Работодатели передают сведения о требуемых профессиях и должностях, количестве работников, квалификационных требованиях, условиях труда и сроках найма.

Базовый центр карьеры формирует сводную карту кадровой потребности и направляет информацию центрам карьеры ПОО.

Центры карьеры сопоставляют заявки с направлениями подготовки, компетенциями и профессиональными планами выпускников.

При выявлении дефицита компетенций колледж и работодатель определяют необходимые практические занятия, профессиональные пробы, стажировки или консультации.

Выпускник проходит адресную подготовку и собеседование на конкретное рабочее место.

После трудоустройства наставник предприятия и куратор центра карьеры сопровождают молодого специалиста в период адаптации.

Результат учитывается не только по факту приёма на работу, но и по закрытию кадровой заявки и сохранению занятости через 3, 6 и 12 месяцев.

Обобщённые данные используются Советом и Базовым центром карьеры для уточнения кадровых приоритетов и предложений системе СПО.

## 17. Риски и меры реагирования

| Риск | Вероятность/влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Низкая мотивация выпускников | средняя/высокое | раннее информирование, индивидуальные цели, истории успеха, удобный формат консультаций |
| Недостаток подходящих вакансий | средняя/высокое | расширение географии и базы партнёров, стажировки, краткосрочное дополнительное обучение |
| Формальное участие работодателя | средняя/высокое | соглашение с ответственными лицами, регулярная обратная связь, признание лучших наставников |
| Увольнение в первые месяцы | высокая/высокое | адаптационная карта, контакты на 7-й день и через 1 и 3 месяца, медиативная встреча |
| Несоответствие ожиданий выпускника | средняя/среднее | реалистичное знакомство с условиями, экскурсии, пробные дни и обсуждение трудового договора |
| Перегрузка кураторов | средняя/среднее | распределение участников по уровню риска, автоматические напоминания, групповые форматы |
| Недостоверность мониторинга | средняя/среднее | несколько каналов подтверждения, единые определения показателей, регулярное обновление данных |
| Нарушение конфиденциальности | низкая/высокое | разграничение доступа, согласия, минимизация данных, обезличивание отчётов |
| Неполные или быстро устаревающие кадровые заявки | средняя/высокое | единая форма заявки, подтверждение ответственным лицом работодателя, ежемесячная актуализация |

## 18. Устойчивость проекта

После завершения пилотного периода проект продолжает работу за счёт:

включения сопровождения выпускников в план работы центра карьеры;

закрепления координации сети за Базовым центром карьеры Министерства образования и науки ЛНР;

ежегодного рассмотрения результатов и кадровых приоритетов Советом по социальному партнёрству в сфере занятости молодёжи;

закрепления функций за штатными специалистами;

использования созданного цифрового реестра и методических материалов;

долгосрочных соглашений с работодателями;

ежегодной подготовки новых наставников;

интеграции карьерных модулей в воспитательную работу и профессиональную подготовку;

анализа обратной связи работодателей при обновлении образовательных программ.

Модель может быть тиражирована в других организациях СПО. Для этого формируется пакет: положение о проекте, анкета диагностики, форма индивидуального маршрута, адаптационная карта, регламент мониторинга, анкеты обратной связи и инструкция по работе с цифровым реестром.

## 19. Инновационность

Проект отличается от разовых ярмарок вакансий непрерывным сопровождением участника. В одной модели объединены данные о рисках, индивидуальный маршрут, база вакансий, наставничество и мониторинг закрепления.

Инновационные элементы:

оценка не только трудоустройства, но и сохранения занятости;

раннее выявление риска нетрудоустройства и увольнения;

совместная адаптационная карта выпускника, колледжа и работодателя;

контрольные точки до 12 месяцев работы;

цифровая аналитика профессиональных маршрутов;

использование причин увольнений как обратной связи для системы подготовки кадров.

## 20. Ожидаемый социальный эффект

Реализация «ПрофТрека» позволит направлять выпускников на реальные рабочие места, востребованные экономикой ЛНР, и повысить их закрепляемость. Выпускники получат понятный путь к работе по профессии, работодатели — устойчивый приток подготовленных молодых кадров, а колледжи — достоверную обратную связь для приведения подготовки в соответствие с потребностями предприятий.

В долгосрочной перспективе проект способствует закрытию кадровой потребности экономики региона, снижению молодёжной безработицы, уменьшению кадрового дефицита, росту престижа рабочих профессий и укреплению связи между профессиональным образованием и предприятиями ЛНР.

## Приложение 1. Индивидуальный профессиональный маршрут

Ф. И. О. участника.

Образовательная организация, специальность, год выпуска.

Желаемая профессия/должность и условия работы.

Уровень риска и выявленные барьеры.

Сильные стороны и профессиональные компетенции.

Необходимые меры поддержки.

Перечень подходящих работодателей и вакансий.

План действий с датами и ответственными.

Результаты откликов и собеседований.

Сведения о трудоустройстве.

Контрольные точки адаптации.

Итог маршрута через 3, 6 и 12 месяцев.

## Приложение 2. Адаптационная карта молодого специалиста

| Контрольная точка | Действия выпускника | Действия наставника | Действия куратора |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый рабочий день | знакомство с правилами и обязанностями | вводный инструктаж, знакомство с коллективом | контакт с выпускником после выхода |
| 7-й день | фиксация вопросов и трудностей | первичная обратная связь | короткая консультация |
| 1-й месяц | освоение базовых задач | оценка навыков, корректировка обучения | опрос выпускника и наставника |
| 3-й месяц | самостоятельное выполнение типовых задач | итог испытательного срока | совместная оценка риска увольнения |
| 6-й месяц | постановка целей развития | рекомендации по развитию | мониторинг закрепления |
| 12-й месяц | оценка профессионального роста | итоговая обратная связь | завершение маршрута или новый план |

## Приложение 3. Краткая анкета мониторинга выпускника

Продолжаете ли вы работать?

Соответствует ли работа полученной специальности?

Удовлетворены ли вы условиями и содержанием работы по шкале от 1 до 5?

Какие трудности возникли за прошедший период?

Получаете ли вы поддержку наставника?

Планируете ли вы продолжать работу в организации ближайшие шесть месяцев?

Какая помощь колледжа или работодателя вам необходима?

## Приложение 4. Критерии успешного завершения маршрута

Маршрут считается успешно завершённым, если участник:

трудоустроен официально либо осуществляет иную подтверждённую профессиональную занятость;

работает по полученной или родственной профессии либо имеет обоснованный индивидуальный маршрут;

прошёл ключевые контрольные точки сопровождения;

сохраняет занятость через 12 месяцев или совершил согласованный профессиональный переход;

оценил полученную поддержку и предоставил итоговую обратную связь.